**Informacja na temat wdrażania i zaawansowania zadań ujętych w planie inwestycyjnym na 2013 rok.**

1. **Transport i łączność**

1. **Budowa chodnika w m. Wielowieś-Działosza wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448.**

We wrześniu b.r. uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę chodnika.

W październiku 2013 roku zakończyło się postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę zadania – firmę CARBON Jan Kuropka z Sycowa. Został przekazany plac budowy. Trwają uzgodnienia wykonawcy dotyczące zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na okres wykonywanych prac, niezbędne do podjęcia prac.

Poprzetargowy koszt inwestycji wynosi 398.226 złotych, z czego Gmina Syców sfinansuje 50% wartości zadania.

W czerwcu b.r. złożono wniosek o współudział DSDiK we Wrocławiu w budowie II etapu chodnika. Szacowany koszt robót w II etapie, który miałby zostać zrealizowany w 2014 roku, wynosi ok. 500 tys. zł.

**2. Współudział w przebudowie skrzyżowania w Sycowie ul. Kolejowa, ul. Wrocławska, ul. Oleśnicka**

Inwestycja związana z budową pierwszego w Sycowie ronda została dofinansowana ze środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II. Starostwo Powiatowe w Oleśnicy uzyskało dofinansowanie zadania w wysokości 50%. Gmina Syców i powiat oleśnicki partycypowało w kosztach po 25% każdy. Zadanie zostało zakończone w październiku 2013r. Gmina przekazała kwotę 197,5 tys. złotych.

**3. Współudział w przebudowie drogi powiatowej nr 1497**

Zgodnie z porozumieniem we wrześniu b.r. przekazano ZDP w Oleśnicy kwotę 50.000,00 złotych z przeznaczeniem na wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku od Biskupic w stronę Komorowa, do drogi powiatowej nr 1490. Prace zostały wykonane.

**4. Modernizacja dróg i chodników gminnych**

Wykonano częściowe nakładki w Sycowie na ul. Mickiewicza, ul. Ks. Gorczycy, ul. Ks. Rudy i na ul. Ogrodowej. Wykonano łącznie ok. 2.100 m2 nakładek. Poniesiony koszt wykonanych prac wyniósł 86 tys. zł.

**5. Budowa przepustu w Stradomii Wierzchniej**

Podpisała została umowa z wykonawcą. Termin wykonania prac został ustalony do dnia 20.12.2013r.

**6. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego – ul. Kasztanowa w Sycowie**

W ramach inwestycji został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane. Kwota po przetargowa prac wraz z nadzorami inwestorskimi oraz archeologicznym wynosi 571.506 zł. Inwestycja jest złożona, oprócz budowy drogi dotyczy ona także budowy infrastruktury podziemnej – kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu. Dodatkowo spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu rozpoczęła właśnie prace związane z budową oświetlenia ulicznego na ul. Kasztanowej.

**7. Dokumentacja pod potrzeby budowy dróg gminnych**

Wykonano dokumentację pod budowę trzech ul. Kaliskiej (boczna) i ul. Dąbrowskiej w Sycowie oraz ul. Bukowej na Wiosce. Dodatkowo wykonano dokumentację projektową dla potrzeb dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Komorowie i w Zawadzie.

**8. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych**

Zakończono realizację zadania **„przebudowy dróg gminnych, dojazdowych do gruntów rolnych”** współfinansowanych w ramach umowy z „Województwem Dolnośląskim” z **dotacji celowej z budżetu Województwa na zadania rekultywacyjne na 2013r.**

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. z Ostrzeszowa.

W ramach zadania wybudowano łącznie ok. 1,5 km dróg o nawierzchni bitumicznej w miejscowościach: Szczodrów, Stradomie Wierzchnia, Wioska, Biskupice i Drołtowice.

Wartość robót brutto wyniosła 444,43 tys. zł., z czego uzyskana i rozliczona już dotacja wyniosła 236,8 tys. zł.

W bieżącym roku wykonano również przebudowy dróg gminnych w Ślizowie i w Komorowie. Za kwotę 133 tys. zł. wybudowano 500 m dróg o nawierzchni bitumicznej.

**9. Budowa chodnika przy ul. Komorowskiej**

Za kwotę 19,5 tys. zł przebudowano należący do gminy fragment chodnika przy blokach na ul. Komorowskiej w Sycowie. Było to dopełnienie inwestycji prowadzonej na własnym terenie przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Sycowie.

**10. Monitoring miasta**

W maju b.r. zakończono inwestycję stanowiącą I etap wdrożenia monitoringu w Sycowie. Zamontowano 8 kamer w trzech punktach: na budynku urzędu miasta i gminy (3 kamery), na budynku USC w rynku (3 kamery) i na budynku należącym do STBS na ul. 1 Maja (2 kamery). Obraz z kamer jest nagrywany na trzech rejestratorach. Bezpośredni podgląd umożliwiają zainstalowane przy rejestratorach monitory. Dostęp do podglądu i możliwość odtworzenia zdarzeń poprzez sieć internetową mają osoby upoważnione, w tym sycowska policja.

W ramach inwestycji na drogach wjazdowych do Sycowa zamontowano tablice informacyjne „miasto monitorowane”.

Inwestycja kosztowała 25.000 złotych.

Na przyszły rok planuje się wykonanie II etapu wdrożenia monitoringu miejskiego.

Podobny system kamer działa również w parku miejskim w Sycowie oraz na targowisku przy ul. Kaliskiej.

**11. Utworzenie placu parkingowego na ul. Al. 15-lecia**

Zbudowano parking o nawierzchni tłuczniowej o powierzchni 1500 m2 wraz z jego odwodnieniem. Roboty wykonano i rozliczono.

**12. Sygnalizacja świetlna w Sycowie.**

Wymiana zamontowanej w 1995 roku sygnalizacji świetlnej w Sycowie została wyceniona na kwotę 60 tys. złotych. Przy zakupie całości instalacji możliwe jest uzyskanie rabatu wynoszącego do 20% kwoty zakupu. Rabatu nie uzyskamy kupując oddzielnie części składowe instalacji. W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano dodatkowe środki w wysokości 25 tys. zł. Zasadnym jest przesunięcie niewykorzystanych środków tegorocznego budżetu na przyszły rok i zakup instalacji po obniżonej cenie.

**13. Odwodnienie liniowe dróg gminnych**

Trwają prace związane z odwodnieniem dróg gminnych w rejonie ul. B. Chrobrego w Sycowie i ul. Wrzosowej na Wiosce. Prace zostaną zakończone w grudniu b.r.

1. **Gospodarka mieszkaniowa**
2. **Przebudowa targowiska miejskiego.**

W dniu 11.10.2013 r. podpisano protokół odbioru końcowego inwestycji przebudowy targowiska miejskiego w Sycowie. Gmina Syców otrzymała pomoc w wysokości 604.318 złotych. Unijne fundusze pokryły 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Inwestycja na ulicy Kaliskiej realizowana była w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Prace budowlane realizowała firma „DROG MET Roboty Drogowo Budowlane” z siedzibą – Pośrednik 62-840 Koźminek.

W ramach inwestycji wykonane zostały następujące prace:

* + wybudowano 4 wiaty handlowe (kryte stanowiska handlowe),
  + parking od strony ul. Kaliskiej na 20 miejsc postojowych,
  + parking na 7 miejsc od strony północnej,
  + ciągi pieszo-jezdne z kostki betonowej,
  + sieci kanalizacji deszczowej,
  + oświetlenie,
  + monitoring,
  + remont budynku mieszczącego toaletę publiczną.
  + ogrodzenie oraz remont elewacji budynku magazynowego.

1. **Wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Kaliskiej b14 w Sycowie.**

Wykonawcą remontu pokrycia dachowego w budynku przy ul. Kaliskiej 14b był Zakład dekarski Jan Lis z Oleśnicy. Koszt całkowity zrealizowanej inwestycji to 63.908zł.

1. **Działalność usługowa**
2. **Modernizacja toalet na cmentarzu komunalnym**

Podpisano umowę z Sycowską Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. na modernizację toalet na cmentarzu komunalnym w Sycowie. W ramach modernizacji m.in. wykonane zostaną tynki, okładziny w płytek ceramicznych, posadzki z płytek, instalacja elektryczna, sanitarna z armaturą „wandaloodporną”, wentylacja, okna z PCV, drzwi stalowe z zamkiem wrzutowym na monety. Roboty o wartości 49 tys. zł. mają zostać wykonane do 20.12.2013r.

1. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
2. **Utrzymanie projektu - modernizacja oczyszczalni ścieków.**

Na Gminie Syców spoczywa obowiązek posiadania subkonta, na którym są gromadzone środki na podtrzymanie rezultatów projektu związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków.

Co roku Gmina Syców ma obowiązek dokonywać wpłaty na to subkonto w wysokości 313.161,55 zł, przez okres trwałości projektu, czyli do 2022 roku. W 2013 roku dokonano wpłaty drugiej raty środków na podtrzymanie rezultatów projektu.

1. **Udział do spółki - Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa.**

W 2013 roku gmina Syców wniosła kolejną wpłatę dotyczącą projektu pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego” w wysokości 520.000,00 zł. Wpłaty zostają przeznaczona na budowę zakładu poprzez podniesienie kapitałów własnych spółki.

Budowa zakładu trwa. Planowany jest rozruch zakładu w maju 2014r. a rozpoczęcie działalności w sierpniu przyszłego roku.

1. **Udział do spółki - Oświetlenie uliczne i Drogowe w Kaliszu**

Przekazano środki w wysokości 42 tys. złotych. W ramach dokapitalizowania spółki zostanie wybudowane oświetlenie ulicy Kasztanowej. Budowa jest w trakcie realizacji.

1. **Zakup i montaż lamp solarnych**

Podpisano już umowę na dostawę i montaż 5 lamp solarnych za kwotę 30.000,00 złotych. Lampy te mają zostać dostarczone i zamontowane w grudniu b.r.