**Informacja na temat wdrażania i zaawansowania zadań ujętych w planie inwestycyjnym na 2014 rok.**

1. **Transport i łączność**

**1.** **Budowa chodnika w m. Wielowieś-Działosza wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 – I etap.**

Trwa realizacja budowy chodnika o długości 670 m. Po odkryciu dotychczasowego chodnika wynikła konieczność robót dodatkowych związanych z remontem studni kanalizacyjnych. Trwają uzgodnienia z DSDiK w sprawie zakresu i finansowania robót dodatkowych.

Poprzetargowy koszt inwestycji w zakresie robót podstawowych wynosi 398.226 złotych, z czego Gmina Syców sfinansuje 50% wartości zadania.

**2. Budowa chodnika w m. Wielowieś-Działosza wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 – II etap.**

W dniu 12.05.2014r. podpisano porozumienie z DSDIK we Wrocławiu dotyczące wykonania II etapu chodnika w Działoszy o długości 620 m. Rozpoczęto procedury przetargowe.

**3. Sporządzenie dokumentacji projektowej dla ronda przy ul. Kaliskiej w Sycowie**

Trwają rozmowy z DSDiK celem uzyskania dofinansowania 50% sporządzenia kosztów dokumentacji projektowej.

**4. Przebudowa dróg powiatowych - współudział**

W lutym b.r. podpisano z Powiatem Oleśnickim cztery umowy w sprawie pomocy finansowej Gminy Syców na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa drogi nr 1497D etap 2 (Biskupice-Działosza)
2. Przebudowa drogi nr 1496D etap 3 (Św. Marek)
3. Przebudowa drogi nr 1498D etap 4 (Szczodrów)
4. Wykonanie chodnika w Stradomi Wierzchniej.

Zgodnie z zapisami umów dotacja zostanie wykorzystana w terminie do 31.10.2014r.

**5. Projekt drogi gminnej w m. Wioska**

W dniu 19.05.2014r., zgodnie z umową, projektant dostarczył kompletną dokumentację projektową dla drogi gminnej w miejscowości Wioska. Dokumentacja dotyczy 170-cio metrowego odcinka drogi leżącego na terenie naszej gminy, który połączy Wioskę z Pisarzowicami.

**6. Modernizacja dróg i chodników gminnych**

W drodze postępowania przetargowego wybrano firmę „Carbon”, która w III kwartale b.r. dokona modernizacji uszkodzonych nawierzchni dróg gminnych.

**7. Przebudowa ul. 15-lecia w Sycowie**

Inwestycja dotyczy budowy 210 m drogi o nawierzchni asfaltowej z chodnikami z kostki betonowej oraz z odwodnieniem.

W ramach podjętych w b.r. działań zaktualizowano dokumentację projektową budowy drogi oraz wykonano projekt usunięcia kolizji w postaci stalowej wiaty magazynowej. W trakcie uzgadniania jest przesunięcie z projektowanej jezdni drewnianego słupa telekomunikacyjnego. Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.

**8. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych**

Dnia 18.04.2014r. Gmina Syców podpisała umowy z „Województwem Dolnośląskim” na dotacje do przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach **„dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2014 rok”** dla niżej wymienionych miejscowości:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości:** | **Planowana wartość robót** | **Wartość uzyskanej dotacji** |
| Nowy Dwór | 85.000,00 | 41.580,00 |
| Stradomia Wierzchnia | 95.000,00 | 77.700,00 |
| Zawada | 105.000,00 | 70.350,00 |
| Komorów | 130.000,00 | 63.000,00 |
| Działosza | 60.000,00 | 23.310,00 |
| Biskupice | 100.000,00 | 67.200,00 |
| Wielowieś | 145.000,00 | 76.020,00 |
| Szczodrów | 85.000,00 | 60.900,00 |
| **RAZEM:** | **805.000,00** | **480.060,00** |

Łącznie zostanie wybudowanych ok. 2,3 km dróg o nawierzchni bitumicznej.

Zlecona została dokumentacja projektowa trzech ostatnich odcinków. Łączna wartość kosztorysowa robót będzie znana po wykonaniu tych projektów.

Przetarg na wykonawcę ww. odcinków dróg planowany jest w okresie czerwiec-lipiec 2014r. Wykonanie i rozliczenie inwestycji do końca października b.r.

**9. Monitoring miasta**

W kwietniu b.r. zakończono inwestycję stanowiącą II etap wdrożenia monitoringu w Sycowie. Zamontowano dodatkowych 8 kamer w trzech punktach: na budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (2 kamery), na Placu Wolności (3 kamery) i na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza, Waryńskiego i Komorowskiej (3 kamery). Obraz z kamer jest nagrywany na trzech dodatkowych rejestratorach. Bezpośredni podgląd umożliwiają zainstalowane przy rejestratorach monitory. Dostęp do podglądu i możliwość odtworzenia zdarzeń osobom upoważnionym zapewniona jest przez sieć internetową.

II etap inwestycji kosztował 25.000 złotych.

Podobny system kamer działa również w parku miejskim w Sycowie oraz na targowisku przy ul. Kaliskiej.

**10. Sygnalizacja świetlna**

W maju b.r. podpisano umowę na wymianę sygnalizatorów świetlnych z montażem wyświetlaczy czasu pozostałego do zmiany świateł (sekundniki) na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, Waryńskiego i Komorowskiej w Sycowie. Wymiana zamontowanej w 1995 roku sygnalizacji świetlnej w Sycowie zostanie przeprowadzona przez firmę Instalatorstwo Elektryczne Elektro-Service Hubert Pietzonka. W ramach środków niewygasających z budżetu 2013r. firma ta dokona wymiany szafy sterującej z oprogramowaniem. Planowane zakończenie inwestycji – czerwiec 2014.

**11. Budowa parkingu przy ul. L. Waryńskiego**

Przygotowywany jest projekt zagospodarowania terenu parkingu wraz z dokumentacją kosztorysowa, które umożliwią wybór wykonawcy zadania. Planowane zakończenie budowy parkingu: sierpień 2014.

**12. Remont ciągu pieszo-jezdnego ul. Kasztanowa w Sycowie**

W ramach robót dodatkowych do zadania pod nazwą: „Przebudowa ul. Kasztanowej z budową sieci wodno-kanalizacyjnych” firma PUH Carbon Jan Kuropka przebudowała parking za budynkiem byłego kina, wykonała chodniki z kostki brukowej do granicy pasa drogowego, wbudowała dwie dodatkowe studnie kanalizacyjne. Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone.

1. **Gospodarka mieszkaniowa**
2. **Modernizacja zasobów mieszkaniowych**

W dniu 16.06.2014r. podpisano umowę na modernizację budynku przy ul. 1-go Maja 3 w Sycowie. Wykonawca - firma AK Investment Artur Ossoliński – za kwotę 149.000,00 zł. brutto wykona remont elewacji oraz wymieni pokrycie dachu. Ostateczny termin wykonania prac: 16.08.2014r.

Na dzień dzisiejszy wykonawca zakończył wymianę pokrycia dachu.

1. **Budowa placu handlowego przy ul. Oleśnickiej**

Zebrano oferty na wykonanie placu. Po ich zweryfikowaniu podpisana zostanie umowa z wykonawcą. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: czerwiec-lipiec 2014r.

1. **Działalność usługowa**
2. **Budowa chodników cmentarzu komunalnym**

Została zaktualizowana dokumentacja projektowa II etapu budowy chodników na cmentarzu komunalnym w Sycowie. W ramach inwestycji zaplanowano budowę 630 m2 chodnika z płyt chodnikowych w starej części cmentarza. Przygotowywana jest procedura wyboru wykonawcy zadania. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: wrzesień 2014.

1. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
2. **Utrzymanie projektu - modernizacja oczyszczalni ścieków.**

Na Gminie Syców spoczywa obowiązek posiadania subkonta, na którym są gromadzone środki na podtrzymanie rezultatów projektu związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków.

Co roku Gmina Syców ma obowiązek dokonywać wpłaty na to subkonto w wysokości 313.161,55 zł, przez okres trwałości projektu, czyli do 2022 roku. W 2014 roku dokonano wpłaty trzeciej raty środków na podtrzymanie rezultatów projektu.

1. **Udział do spółki - Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa**

W 2014 roku gmina Syców wniosła kolejną, ostatnią już wpłatę dotyczącą projektu pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego” w wysokości 260.000,00 zł. Wpłaty zostają przeznaczona na budowę zakładu poprzez podniesienie kapitałów własnych spółki.

Budowa zakładu jest już na ukończeniu. W sierpniu b.r. planowane jest rozpoczęcie jego działalności.

1. **Udział do spółki - SGK**

Udział dotyczy sfinansowania budowy rozdzielczej kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej w Sycowie – do terenu WSSE. SGK na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wystąpiła o pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia spółka przystąpi do procedury przetargowej. Planowany termin realizacji zadania – jesień 2014r.

1. **Budowa schroniska dla Bezdomnych zwierząt**

W dniu 21.03.2014r. podpisano porozumienie międzygminne ws. realizacji wspólnej budowy i uruchomienia schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Krzeczyn, gmina Oleśnica. Stronami porozumienia zostały: Gmina Syców, Gmina Oleśnica, Miasto Oleśnica, Miasto i Gmina Bierutów i Gmina Dobroszyce.

W pierwszym etapie realizacji zadania zostanie sporządzona pełna dokumentacja techniczno-budowlana. Na mocy porozumienia nasza gmina przekazała gminie Oleśnica 5.000,00 zł.

1. **Zakup i montaż lamp solarnych**

W listopadzie 2013r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dobra Widawa” złożono wniosek na dofinansowanie ww. zadania w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. W zakresie inwestycji planuje się zakup 4 latarni zasilanych fotowoltaicznie oraz turbiną wiatrową.

Wniosek o przyznanie pomocy jest na końcowym etapie weryfikacji. Całkowita kwota inwestycji to 41.077,08 zł., z czego dofinansowanie na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych stanowi 26.716 zł.

Wykonanie inwestycji jest zaplanowane na III kwartał br.

1. **Kultura fizyczna i sport**
2. **Budowa siłowni zewnętrznej w parku miejskim**

W ramach inwestycji planuje się utwardzenie terenu nawierzchnią naturalną utwardzoną mieszanką kamienną, 6 stanowisk wyposażonych w elementy do ćwiczeń: wioślarz z prasą nożną, twister z wahadłem, wyciąg górny z wyciskaniem siedząc, biegacz z orbitekiem, drabinka z podciągiem nóg, ławka z prostownikiem pleców, ławki i kosze, cztery klomby wraz z nasadzeniami, stojaki na rowery i tablicę informacyjną.

W oparciu o posiadaną dokumentację i uzgodnienia przygotowywana jest procedura wyboru wykonawcy. Planowany termin realizacji inwestycji: czerwiec-lipiec 2014r.

1. **Zakup szatni (kontenera) na boisko w m. Stradomia**

Zakup i dostawa kontenera zostały wykonane i rozliczone w maju b.r.

1. **Budowa placu zabaw w m. Ślizów**

W listopadzie 2013r. złożono wniosek za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dobra Widawa” na dofinansowanie ww. zadania, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

Plac zabaw będzie zlokalizowany na działce przy byłej Szkole w Ślizowie. W zakresie inwestycji przewidziano korytowanie, wykonanie bezpiecznego podłoża piaszczystego, zakup i montaż urządzeń zabawowych typu: piaskownica, bujak, sprężynowiec, huśtawka wagowa, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, wspinalnią i elementami sprawnościowymi, tablicę informacyjną.

Wniosek o przyznanie pomocy jest na końcowym etapie weryfikacji. Całkowita kwota inwestycji to 40.499,31 zł., z czego dofinansowanie na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych stanowi 26.341 zł.

Wykonanie inwestycji jest zaplanowane w bieżącym roku, po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków z dotacji.

1. **Sporządzenie dokumentacji dla urządzenia terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kaliskiej**

Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej.