Gmina Syców

ul Mickiewicza 1,  56-500 Syców

tel. 62 7855100, faks 62 7855104

adres strony internetowej : www.sycow.pl

e-mail : zp@sycow.pl

Nr. Sprawy  ITI.  271 .08 . PN. 2018

# SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości poniżej 5 548 000 euro

na

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Syców

Zatwierdzam:

11-06-2018 r.........................................

(data  i podpis kierownika  Zamawiającego)

# SPIS TREŚCI

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

# I. Postanowienia  ogólne

# II. Opis przedmiotu zamówienia

# III. Instrukcja dla wykonawcy

- Opis przygotowania oferty.

- Informacje dotyczące warunków wymaganych od wykonawców.

- Wymagane dokumenty.

- Kryteria  oceny  ofert  i  zasady  ich  oceny.

- Opis sposobu obliczenia  ceny.

- Ocena oferty

- Wymagany termin realizacji zadania.

- Udzielanie wyjaśnień dotyczących  SIWZ.

- Sposób, miejsce i termin  składania  oferty.

- Miejsce i  termin  otwarcia  ofert.

- Wymagania dotyczące wadium.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Termin  związania  ofertą.

- Informacje o  zasadach  otwarcia  i  ocenie  ofert.

- Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami.

- Istotne postanowienia do umowy oraz formalności jakie musi spełnić wykonawca przed podpisaniem umowy.

- Możliwe zmiany w zawartej umowie oraz warunki takiej zmiany.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy.

IV Załączniki

- Formularz oferty.

- Oświadczenia wykonawcy.

- Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

- Oświadczenie o  przynależności do grupy  kapitałowej

- Doświadczenie zawodowe.

- Wykaz kadry.

- Projekt umowy.

- Programy Funkcjonalno-Użytkowy

- Audyty energetyczne

- Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy.

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

# I. Postanowienia ogólne

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zmianami ), zwaną w dalszej części „ustawą” lub „PZP”.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zm.), jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej.

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na portalu UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.sycow.pl.

- SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.sycow.pl.  Na stronie tej znajdować się będą pytania zadawane przez Wykonawców i odpowiedzi, zmiany SIWZ dokonywane przez Zamawiającego oraz informacje o środkach ochrony prawnej a po otwarciu ofert informacje dotyczące kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazwy firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Adres poczty elektronicznej zamawiającego : zp@sycow.pl

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
zgodnie z art. 15 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i/lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania dokumentów za pomocą faksu lub drogi elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania – zgodnie z raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego lub raportu wysłania.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

- Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczane osobiście.

- Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego  obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę  kluczowych  części zamówienia

12.1.W przypadku realizacji zadania przy udziale podwykonawcy, Zamawiający żąda od

Wykonawcy wskazania w ofercie którą część zamówienia powierzy podwykonawcy/om oraz podania przez wykonawcę  nazw firm podwykonawcy/ów. Zamawiający nie ogranicza zakresu przedmiotu zamówienia, który nie może być powierzony podwykonawcom. Zakres  zamówienia planowany do powierzenia podwykonawcom musi być wskazany w formularzu oferty, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Brak informacji w formularzu oferty w sprawie zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom będzie traktowany jako deklaracja samodzielnej realizacji  zamówienia przez Wykonawcę.

12.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu,  że  proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

12.4.Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia  następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

12.5.Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powyższe stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli zamawiający przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia

- Wykonawca winien zaakceptować warunki zawarte w niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi 
w niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

- Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .

18.1. Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

20.Zamawiający  nie przewiduje :

a) udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP,

b) zebrania Wykonawców,

c) zawarcia umowy ramowej,

d) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art.  91a ustawy PZP

e) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

f) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

g) wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

h) udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań termomodernizacyjnych na czterech obiektach użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Syców oraz wykonanie audytów energetycznych ex-post wraz z certyfikatem potwierdzającym osiągnięcie wymaganego/zaplanowanego rezultatu.

CPV 45320000-6

45452000-0 , 45410000-4 , 44526112210-9

Projekt realizowany jest w trybie „zaprojektuj-wybuduj”, co obliguje wykonawcę do samodzielnego wykonania dokumentacji projektowej na podstawie przekazanych Programów Funkcjonalno-Użytkowych (PFU) i uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, zgłoszeń i decyzji o pozwoleniu na budowę/modernizację obiektu.

Zakres prac niezbędnych do wykonania podzielono na cztery zadania:

- Zadanie nr 1 - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka i Żłobkka Miejskieego w Sycowie:

W ramach zadania przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i zgłoszeń,

Prace termomodernizacyjne: ocieplenie ścian zewnętrznych do poziomu gruntu, wymianę drzwi zewnętrznych na nowe, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę istniejącego kotła gazowego na kocioł gazowy kondensacyjny wraz z dostosowaniem pomieszczenia kotłowni do wymagań kotłowni gazowej, wymianę części oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne. Prace pozostałe do wykonania w ramach Kontraktu tj. rozbiórka istniejącego wiatrołapu i wykonanie w jego miejscu nowego, spełniającego aktualne normy termiczne pomieszczenia ogrzewanego. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej, wytwarzającej energię elektryczną o mocy 5,2 kWp - zakup i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej (obejmującej elementy składowe tj.: panele ogniw fotowoltaicznych, inwerter, rozdzielnicę elektryczną, zabezpieczenia, elektroniczną tablicę informacyjną, połączenia elektryczne i komunikacyjne).

- Zadanie nr 2 - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3 im. Małego Księcia

W ramach zadania przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i zgłoszeń,

Prace termomodernizacyjne: ocieplenie stropu budynku, ocieplenie stropu nad nieogrzewana piwnicą, ocieplenie ścian zewnętrznych do poziomu gruntu, częściową wymianę stolarki okiennej piwnic na nową, wymianę drzwi zewnętrznych na nowe, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, głowicami i zaworami termoregulacyjnymi, płukanie i regulacje instalacji c.o. wymianę istniejącego kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy kondensacyjny wraz z dostosowaniem pomieszczenia kotłowni do wymagań kotłowni gazowej, kocioł należy zasilić z przyłącza gazu w pomieszczeniu kotłowni oraz wyposażyć w automatykę pogodową, wymianę części oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne. Prace pozostałe do wykonania w ramach Kontraktu: rozbiórka istniejących żelbetowych schodów zewnętrznych od strony ulicy, a następnie, po ociepleniu, montaż nowych schodów stalowych wykonanych w technologii lekkiej konstrukcji samonośnej, przygotowanie podłoża i wykonanie tynków na ścianach piwnicznych tarasu, montaż 44 nawietrzaków higrosterowalnych.

- Zadanie nr 3 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Działoszy

W ramach zadania przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i zgłoszeń,

Prace termomodernizacyjne: ocieplenie ścian zewnętrznych do poziomu gruntu, częściową wymianę stolarki okiennej na nową (wymiana luksferów na okna oraz częściowe zamurowanie luksferów), wymianę 1 szt. drzwi zewnętrznych na nowe, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, głowicami i zaworami termoregulacyjnymi, zaizolowaniem termicznym instalacji, płukaniem i regulacją instalacji c.o., wymianę części oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

- Zadanie nr 4 - Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Sycowie

W ramach zadania przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i zgłoszeń,

Prace termomodernizacyjne: ocieplenie stropu budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych do poziomu gruntu, ocieplenie ścian zewnętrznych w gruncie (pomieszczeń ogrzewanych), wymianę drzwi zewnętrznych na nowe (drzwi o wymiarach: 1,2m*2,4m; 1,2m*2,4m; oraz dwoje drzwi 1,3m*2,1m), kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, głowicami i zaworami termoregulacyjnymi, płukanie i regulacja instalacji c.o., wymianę części oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

Szczegółowe dane dotyczące zakresu i warunków wykonywania prac zawierają dokumenty PFU oraz audyty energetyczne i certyfikaty energetyczne budynków.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia są użyte znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych równoważnych produktów lub usług pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż te, które one zastępują. Jeżeli ww. dokumentacja wskazywałaby dokumenty odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik do SIWZ   Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU).

Przedmiot zamówienia należy wykonać w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

1.1.W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest:

a) opracowanie dokumentacji projektowej ( która winna uzyskać pozytywną opinię Zamawiajacego), w zakresie zgodnym z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego „ oraz zapewnienia nadzoru autorskiego .

b) wykonanie robót budowlanych wraz z nadzorami .

c) uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń, decyzji, opinii, uzgodnień i zatwierdzeń oraz dokonanie odpowiednich zgłoszeń i powiadomień.

d) Uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej na podstawie audytu energetycznego ex-post

1.2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące ilości egzemplarzy projektów:

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) – 2 egz.

- projekt wykonawczy (wersja papierowa) – 2 egz.

- pozostałe elementy dokumentacji projektowej (certyfikaty, opinie, uzgodnienia itp.) – 2 egz. w wersji papierowej.

1.3 Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności mające wpływ na cenę zamówienia. Zamawiający zaleca dokonanie wizji na placu budowy przed przystąpieniem do przygotowania oferty, zdobycia wszelkich  informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

2. Ogólne wymagania dotyczące robót:

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego.

Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami

i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robót.

2.W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, zobowiązany będzie do:

- urządzenia zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zabezpieczenia terenu objętego robotami budowlanymi oraz przed dostępem osób postronnych,

- prowadzenia robót zgodnie z zakresem przewidzianym w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w przedmiarze robót,  obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej,

- wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa  oraz z zastosowaniem  materiałów budowlanych oraz urządzeń i sprzętu posiadającego:

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

- aprobaty techniczne,

- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności,

- atesty.

- wykonawca zobowiązany będzie sporządzić  i przedłożyć  Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” BIOZ zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane

- postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami Ustawy  o odpadach  i Ustawy  Prawo ochrony środowiska .

- protokolarnego przejęcia terenu budowy,

- zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy  z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowania porządku na terenie budowy,

- ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,

- natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

- przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem,

- zabezpieczenia obrębu prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo.

- poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich.

- opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego,

- wykonania przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym,

- uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,

- uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania wymaganych atestów i zaświadczeń,

- zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na piętnaście (15) dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady.

3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.  Będą to m.in. następujące koszty:

1)  wszystkich obowiązków kierownika budowy;

2)  transportu, montażu i dostaw;

3)  wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, odtworzeniowych;

4) koszty związane z odbiorami robót, w tym wszelkich badań powykonawczych wymaganych przepisami;

5) wykonania inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej;

6) opłaty – w szczególności opłata środowiskowa za składowanie gruzu i ziemi;

7) obsługi geodezyjnej i wykonania inwentaryzacji powykonawczej;

8) sporządzenia projektu organizacji ruchu;

9) koszty związane z uzyskaniem dokumentu upoważniającego do użytkowania obiektu;

10) koszty wykonania audytu energetycznego ex-post

11) inne koszty wynikające z zawartej umowy oraz koszty wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

4.Roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnym. Wszelkie etapy prac należy uzgodnić z    Zarządcami poszczególnych budynków.

5. Prace uciążliwe w placówkach oświatowych zaleca się prowadzić w okresie wakacyjnym oraz w terminach poza godzinami pracy placówek.

- W placówkach oświatowych ( zadanie nr 1, 2 i 3 ) uruchomienie centaralnego ogrzewania powinno nastąpić dnia 15 wrześnie 2018r.

- Przed sporządzeniem oferty przez Wykonawcę, należy dokonać wizji lokalnej na obiektach budowlanych.

3. Wymagania dla wykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę

1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy

realizacji zamówienia Wykonawca z którym Zamawiający podpisze umowę, do

jej wykonania zatrudniał będzie we własnym przedsiębiorstwie lub podwykonawcy,

osoby wykonujace czynności w zakresie: prac modernizacyjnych związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej; prac dociepleniowych elewacji i stropów; prac montażu, uruchomienia i kalibracji instalacji c.o.; prac wykończeniowych, malarskich, elewacyjnych.

Zatrudnienie  na umowę o pracę  nie dotyczy wykonawcy, który prowadząc jednoosobowa działalność gospodarczą sam będzie pełnił tę funkcję.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w/w osoby powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.

2. Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca, przedstawi zamawiającemu, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy wykaz osób zatrudnionych przy realizacji  zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać – w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy

3.  Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać zmiany osób, o których mowa w pkt 3.1, najpóźniej do 14 dni od zmiany.

4.  Obowiązek, o którym mowa w pkt  3.1 i 3.2 dotyczy także podwykonawcy realizującego  przedmiotowe zamówienie

5.  Zamawiający, w celu kontroli spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 3.1, może        poinformować Państwową Inspekcję Pracy.

6. Projekt realizowany w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 Oś priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Schemat 3.3.A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej

III. Instrukcja dla wykonawcy.

1. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji.

2. Każdy Wykonawca winien przedłożyć tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

5. Oferta oraz wszystkie załączniki winny być podpisane przez Wykonawcę lub osoby/osobę upoważnione do reprezentacji i do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, 
o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

5.1 Pełnomocnictwo należy  przedstawić  w formie  oryginału lub  notarialnie  potwierdzonej  kopii. Wymagane, a nie złożone lub  wadliwe pełnomocnictwa podlegać będą  uzupełnieniu na warunkach określonych w art. 26 ust.3a ustawy PZP.

5.2 W przypadku złożenia pełnomocnictwa zgodnie z art. 23 Ustawy PZP dokument ten winien być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

6. Zaleca się, aby oferta była sporządzona na wzorach formularza oferty. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale III pkt 3 niniejszej specyfikacji. Zaistniałe w załączonych dokumentach (w załącznikach) różnice lub błędy nie mające wpływu na treść oferty nie będą skutkować jej odrzuceniem.

7. W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Winna być podpisana każda zapisana strona dokumentu w niżej podany sposób: „za zgodność z oryginałem” – (pieczątka lub ręczny zapis) oraz podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej.

8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

9. Oferta winna być napisana w języku polskim.

III. Instrukcja dla wykonawcy.

10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami oraz spięte. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.

11. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch kopertach (kopercie /opakowaniu) w tym:

11.1. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:

Oferta w przetargu nieograniczonym na :

„  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Syców”

Nie otwierać przed dniem ............ r. godz. 1000 ( należy wpisać  odpowiednia datę )

11.2. Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak zewnętrzna, winna być opisana nazwą 
i adresem Wykonawcy.

12. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie 
z postanowieniem SIWZ pkt 11, a koperta zostanie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.

13. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe dostarczenie jak i przedterminowe otwarcie.

14. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom, zgodnie z art. 84 ust. 2   PZP.

15. Po upływie terminu składania ofert, Wykonawca nie może wprowadzić w ofercie zmian.

16. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to wówczas ich oferta:

- musi być podpisana przez osoby upoważnione. Zgodnie z art. 141 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie dokonywana do ustanowionego pełnomocnika (zwanego także liderem) ze skutkiem dla mocodawców,

- w druku oferty w miejscu na wpisanie Wykonawcy należy wpisać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania oferty, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 PZP.

UWAGA: Oznacza to, iż jeśli Wykonawca chce zastrzec ich ujawnianie musi wykazać (w ofercie) , że określone zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

18. Ujawnianie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad:

18.1. Zainteresowany zobowiązany będzie złożyć u Zamawiającego pisemny wniosek
 o udostępnienie treści protokołu bądź oferty (ofert) z uwzględnieniem art. 8 ust 3 ustawy.                       18.2 Zamawiający ustali z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach) zastrzeżenia zakres informacji, które mogą być ujawnione.

18.3. Zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin udostępnienia ofert informując o tym 
pisemnie zainteresowanego.

18.4. W wyjątkowych przypadkach w szczególności z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo unieważnia postępowania.

2.INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 nie podlegają wykluczeniu

1) w oparciu o przesłanki wymienione w art. 24 ust. 1 pkt.12)

2) w oparciu o przesłanki wymienione w art. 24 ust. 5 pkt. 1)

1.2.spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

3) Zdolności techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że:

1.W okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał min 1 zadanie, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie przeprowadzonych na czynnych budynkach użyteczności publicznej o wartości min. 150 000 zł brutto i dołączy dowody  potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

2. W okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał min 1 zadanie, polegające na wykonaniu instalacji c.o. , o wartości min. 150 000 zł brutto i dołączy dowody  potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

3.Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi  kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.

      - minimum 1 osoba na stanowisku Kierownika Budowy posiadająca wykształcenie techniczne i  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane  wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy realizacji robót budowlanych  związanych z budową i/lub przebudową i/lub remontem budynku o wartości min. 200 000 zł brutto, jednocześnie mogącą wykazać się decyzjami o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego

      - minimum 1 osoba na stanowisko Projektanta posiadająca wykształcenie techniczne i  uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane  wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku projektanta drogowego, doświadczenie w kierowaniu zespołem odpowiedzialnym za wykonanie dokumentacji projektowej składającej się z projektu budowlanego i wykonawczego w ilości co najmniej 1 opracowania dla budowy i/lub przebudowy budynku mieszkalnego i /lub użytkowego, jednocześnie mogącą wykazać się decyzjami o stwierdzeniu przygotowania zawodowego oraz przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawieart. 24aa ustawy PZP, Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej.

Ocena udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo.

• Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w „Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania” zgodnie z art. 25 a ust 1 ustawy Pzp zwanego dalej Oświadczeniem, stanowiącym załącznik do SIWZ.

• Etap II - Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone lub Wykonawca wykluczony oraz podwykonawca i inny podmiot w zakresie jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby (jeżeli będzie wskazany w ofercie) po analizie Oświadczenia.

Uwaga:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona  przez notariusza) należy dołączyć do oferty. Każdy z występujących wspólnie wykonawców powinien złożyć odrębne oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ (art. 25a ust. 6 ustawy Pzp).

2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów  podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

-  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 2.

7.W przypadku powołania się na zasoby innego podmiotu w zakresie wiedzy i doświadczenia na zasadach określonych w art.22a ustawy PZP, należy wykazać:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu ,

b) sposób wykorzystania zasobu innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia publicznego

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

8. Doświadczenie stanowi indywidualny dorobek przedsiębiorstwa, na który składa się ogół wiadomości oraz umiejętności zdobytych w toku prowadzonej działalności gospodarczej. W tej sytuacji doświadczenie dzieli zawsze byt prawny przedsiębiorstwa.

9. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

3.WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony formularz oferty

dokumenty składane wraz z ofertą

W celu wykazania spełniania warunków oraz wykazania braku podstaw  wykluczenia                         z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1) Pzp

2. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem  do SIWZ.

  - składane w formie oryginału, podpisane przez przedstawiciela wykonawcy lub jego pełnomocnika (zgodnie z dokumentem określającym status prawny wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem)

2.1.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ww. pkt 2.

2.2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2.3.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ww. pkt 2.

3 .Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego

Wykonawca, który w załączniku do SIWZ złożył oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby się powołuje, na zasadach określonych w art. 22a  Pzp, składa zobowiązanie lub inne oświadczenie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów zawodowych dotyczących doświadczenia /  osób zdolnych do wykonania zamówienia – na spełnienie warunku,  o którym mowa w pkt 2.  SIWZ

- składane w formie oryginału, podpisane przez przedstawiciela podmiotu lub pełnomocnika (zgodnie z dokumentem określającym status prawny podmiotu lub dołączonym do oferty - pełnomocnictwem)

4 .Pełnomocnictwo - W przypadku podpisywania oferty przez osoby niewymienione w odpisie z właściwego rejestru lub ewidencji należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.

- składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, podpisane przez  przedstawiciela wykonawcy lub  wykonawców występujących wspólnie (zgodnie z dokumentem określającym status prawny wykonawcy lub wykonawców występujących wspólnie)

UWAGA! W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).

dokument składany po opublikowaniu informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp

5.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu w formie oryginału wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ, w którym znajduje się oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA !

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, w/w dokument składa oddzielnie każdy z wykonawców.

Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie

dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zgodnie z art. 26 ust.2 pzp

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 2 SIWZ:

1) w formie oryginału wykaz robót budowlanych  wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich  rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

2) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na załączniku nr  do SIWZ,

3) odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

UWAGA ! W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie powyższe dokumenty składa do oferty każdy z wykonawców osobno.

- składane w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez przedstawiciela wykonawcy lub jego pełnomocnika, (zgodnie z dokumentem określającym status prawny wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem)

W przypadku powoływania się przez wykonawcę na zasoby podmiotu trzeciego - składane w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane  przez przedstawiciela podmiotu lub pełnomocnika (zgodnie z dokumentem określającym status prawny podmiotu lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem)

7. Dokumenty podmiotów zagranicznych W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa w odniesieniu do pkt 7.3) SIWZ dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się  na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego

- składane w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane  przez przedstawiciela podmiotu lub pełnomocnika (zgodnie z dokumentem określającym status prawny podmiotu lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem)

4. KRYTERIA  OCENY  OFERT  I  ZASADY  ICH  OCENY

1.Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:

a)  cena  =  60 pkt

b) gwarancja i rękojmia  =  40  pkt

1.1 Cena - kryterium punktowane będzie w oparciu o następujący wzór:

C min

C = ------------ x 60 pkt

C oferty

gdzie:

C – ilość punktów przyznana ofercie  za kryterium ceny,

C min – cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na zadania objęte     przetargiem,

C oferty – cena zawarta w ofercie .

Wartość podstawiana do wzoru punktacyjnego, to wartość brutto zadania w okresie trwania umowy, określona przez Zamawiającego w formularzu  oferty .

1.2.Gwarancja - kryterium punktowane będzie w  następujący sposób:

-  udzielenie 36 miesiecznej gwarancji i rękojmi  – 0 pkt

-  udzielenie 48 miesiecznej gwarancji i rękojmi – 20 pkt

-  udzielenie 60 miesiecznej gwarancji i rękojmi– 40 pkt

Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny minimalny (wymagany) 36-miesięczny okres gwarancji, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy okres ten zostanie uwzględniony w umowie.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 m-cy, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 60 m-cy, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która może uzyskać łącznie najwyższą liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru:    P  = C + G

gdzie:

P – ogólna liczba punków jaką może otrzymać Wykonawca

C – liczba punktów jaką może zdobyć Wykonawca w kryterium „Cena”

G – liczba punktów jaką może zdobyć Wykonawca w kryterium „Gwarancja”

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca w ofercie winien przedstawić cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, wyliczoną w oparciu o Zestawienie cenowe - Załącznik do SIWZ, uwzględniając wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, wymagane opłaty bez względu na okoliczności i źródła ich powstania oraz opusty, których Wykonawca zamierza udzielić.

Cena ofertowa stanowiąca wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz realizacją robót budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie lub nienależyte rozpoznanie przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.

2.Kwoty muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym.

3.	Zamawiający poprawi ofertę zgodnie z art. 87 ust. 2.

4.	W formularzu oferty należy podać cenę oferty w zł:

- bez podatku VAT – cena netto,

- kwotę podatku VAT - podatek VAT,

- łącznie z podatkiem VAT – cena brutto.

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

5.	Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, 
w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować (pisemnie) Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

6.  OCENA OFERTY

1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymogi 
 określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz która otrzyma największą     ilość punktów.

2.Zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

3.W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 90 ust 1 i 1a zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.                                                                                  Obowiązek wykazania , ze oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

4. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust 2 Prawa zamówień publicznych poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny wraz z konsekwencjami rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty,  zawiadamiając niezwłocznie o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5.W razie wątpliwości w zakresie złożonych oświadczeń czy dokumentów, Zamawiający    zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy Pzp, może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu  w  przypadku gdy złożone przez Wykonawcę kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

8.Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę, zgodnie z art. 92 ust.1 i ust 1a oraz wskaże przewidywany termin podpisania umowy zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

9.Jednocześnie Zamawiający udostępni informacje m.in. o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy Pzp na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.sycow.pl.

7. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Od  daty podpisania umowy do dnia  15 października 2018 r.

8.  UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH  SIWZ.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie połowy terminu wyznaczonego na składanie ofert czy dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 
o wyjaśnienie SIWZ.

- Zamawiający  treść wyjaśnień/odpowiedzi będzie udostępniał na stronie internetowej, bez ujawniania źródeł zapytania.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej http://www.bip.sycow.pl. Jeżeli dokonana zmiana SIWZ spowoduje zmianę treści ogłoszenia lub wymagać będzie sprostowania ogłoszenia Zamawiający zmieni ogłoszenie zgodnie z art. 11 ust 7-7d PZP.

9. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z pkt 11 Rozdział III w siedzibie Zamawiającego w Sycowie, przy ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców, (sekretariat)  nie później niż dnia 26-06-2018 r.  do godz. 0930

10. MIEJSCE I  TERMIN  OTWARCIA  OFERT.

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26-06-2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego w Sycowie przy      ul. Mickiewicza 1,

2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia kopert z ofertami.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art.86 ust.3 PZP poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5.W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji , o których mowa w art. 86 ust. 5 PZP ,każdy wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ( na załączniku do SIWZ).

6. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą  3 % w ujętej  ofercie wartości brutto w:

a. pieniądzu,

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c. gwarancjach ubezpieczeniowych, lub gwarancjach bankowych,

d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji, 
poręczeń winno być bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być 
 wpłacone przelewem na konto Zamawiającego 94 8890 0001 0936 2035 2009 0004.                                                                                                          4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu można wyrazić zgodne na zaliczenie kwoty wadium na poczet  zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

5. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy   zostały określone w projekcie umowy.

13. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

14. INFORMACJE  O  ZASADACH  OTWARCIA  I  OCENIE  OFERT.

1. Przetarg rozpocznie się w miejscu i czasie wskazanym w niniejszej specyfikacji.

2. Otwarcie jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy PZP.

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej                             ( www.bip.sycow.pl )informacje dotyczące:

- kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5. W części niejawnej (w której uczestniczą tylko członkowie komisji przetargowej):

- ocena ofert:

- ocena ofert wg kryteriów i zasad określonych w niniejszej specyfikacji;

- propozycje wyboru najkorzystniejszej oferty.

6.Zamawiający zwraca ofertę, która została złożona po terminie, zgodnie z art. 84 ust.2. Ustawy PZP.

15. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:

- w  spr. przedmiotu zamówienia –  Marek Grenda  tel. 0 62 785 51 17 w godz. 9.00- 14.00.

- w  spr. przedmiotu zamówienia –  Adam Grzybczak  tel. 0 62 785 51 21 w godz. 9.00- 14.00.

-     w  spr.  procedury przetargowej -Anna Piwowarska – tel. 0 62 785 51 15 w godz. 9.00-14.00.

16. ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY ORAZ FORMALNOŚCI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA PRZED PODPISANIEM UMOWY.

1. Istotne postanowienia do umowy zawiera załącznik Nr 7 do SIWZ – projekt umowy.

2.Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie wcześniej niż 5 lub 10 dni (zależnie od sposobu przekazania zawiadomienia o wyborze oferty) od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż w terminie związania ofertą z uwzględnieniem art. 94 ust.

3. W przypadku otrzymania zamówienia przez podmiot występujący wspólnie Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobligowany do przedłożenia umowy regulującej współpracę podmiotu występującego wspólnie.

4. Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania Umowy do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku gdy upłyną lub upłynie termin ważności polisy ubezpieczeniowej OC, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu aktualnego ubezpieczenia na okres obowiązywania umowy.

17. MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY.

1.   Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

2.   Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – określa szczegółowo Dział VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych .

Do niniejszego  postępowania  mają zastosowanie  Środki  ochrony  prawnej  określone w dziale VI,  Rozdział 2 – odwołania ( art. 179-198  ustawy PZP).

Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA

Wyrażam chęć uczestnictwa w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Gminę  Syców  na:

Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Syców

- WYKONAWCA :

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ............................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy: ................................................

................................................................................

Numer telefonu: 0 – ..../ .................. Numer faksu 0 – ..../ ................

Adres poczty elektronicznej   …………….@ …………………

Numer NIP ......................

Wyznaczam/y ................................(imię i nazwisko) ………..………. ( telefon)

do reprezentowania wykonawcy w czasie trwania procedury przetargowej.

- OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO PRZETARGIEM ZA CENĘ RYCZAŁTOWĄ

Zadanie nr 1.  Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka i Żłobkka Miejskieego w Sycowie

brutto 		………………… zł

słownie brutto …………………………………………………….. zł

netto  		..……………… zł

podatek VAT	………………… zł

w tym:

- za prace projektowe:

brutto 		………………… zł

słownie brutto …………………………………………………….. zł

netto  		..……………… zł

podatek VAT	………………… zł

- za roboty budowlane:

brutto 		………………… zł

słownie brutto …………………………………………………….. zł

netto  		..……………… zł

podatek VAT	………………… zł

(Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z zestawieniem kosztów zadania)

Okres udzielanej gwarancji   ..................................

Zadanie nr 2.

Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3 im. Małego Księcia

brutto 		………………… zł

słownie brutto …………………………………………………….. zł

netto  		..……………… zł

podatek VAT	………………… zł

w tym:

- za prace projektowe:

brutto 		………………… zł

słownie brutto …………………………………………………….. zł

netto  		..……………… zł

podatek VAT	………………… zł

- za roboty budowlane:

brutto 		………………… zł

słownie brutto …………………………………………………….. zł

netto  		..……………… zł

podatek VAT	………………… zł

(Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z zestawieniem kosztów zadania )

Okres udzielanej gwarancji   ..................................

Zadanie nr 3.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Działoszy

brutto 		………………… zł

słownie brutto …………………………………………………….. zł

netto  		..……………… zł

podatek VAT	………………… zł

w tym:

- za prace projektowe:

brutto 		………………… zł

słownie brutto …………………………………………………….. zł

netto  		..……………… zł

podatek VAT	………………… zł

- za roboty budowlane:

brutto 		………………… zł

słownie brutto …………………………………………………….. zł

netto  		..……………… zł

podatek VAT	………………… zł

(Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z zestawieniem kosztów zadania )

Okres udzielanej gwarancji   ..................................

Zadanie nr 4

Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Sycowie

brutto 		………………… zł

słownie brutto …………………………………………………….. zł

netto  		..……………… zł

podatek VAT	………………… zł

w tym:

- za prace projektowe:

brutto 		………………… zł

słownie brutto …………………………………………………….. zł

netto  		..……………… zł

podatek VAT	………………… zł

- za roboty budowlane:

brutto 		………………… zł

słownie brutto …………………………………………………….. zł

netto  		..……………… zł

podatek VAT	………………… zł

( Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z zestawieniem kosztów zadania )

Okres udzielanej gwarancji   ..................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w dniu zawarcia umowy w:

- w formie: …......................................................

- Oświadczamy, że dokonalismy wizji lokalnej na obiektach.

- Informujemy, że wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy

- Informujemy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i umowie,  i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. Akceptujemy SIWZ i umowę wraz ze zmianami dokonanymi w wyniku odpowiedzi na pytania oraz modyfikacjami.

- Informujemy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności wskazanego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Informujemy ,że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej , jesteśmy:

- mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem*

- dużym przedsiębiorstwem*

* niepotrzebne skreślić

- W trybie art. 91 ust 3a  ustawy Prawo Zamówień Publicznych  :

   Informujemy,  że  wybór naszej oferty  będzie / nie będzie prowadzić do powstania

u zamawiającego obowiązku podatkowego .

* niepotrzebne skreślić

Nazwa ( rodzaj ) towaru lub usługi , których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego  .......................................................

.................................................................................................................................................

Wartość bez kwoty podatku  towaru lub usługi , których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego ...................................

      - Informujemy, że Podwykonawcy zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia: …………………...............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………

Uwaga – Bark wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału  podwykonawców.

Wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub              podwykonawcom  ………………………………………………………………………………………

- Informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach  …….    stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane

- Informujemy ,że zapoznaliśmy się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz z wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych.

- Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są:

  - …................................

  - …................................

  - …................................

  - …................................

  - ………………………………..

| ..................., dnia ............. | ….............................................. imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

###### Załącznik nr 2 do SIWZ

###### ( do dostarczenia wraz z ofertą )

###### OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2017 r. , poz. 1579 ze zmianami),

Nazwa zadania : Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Syców

Nazwa Wykonawcy ….................................................................

Część I.  DOTYCZĄCA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU                                                   W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu i SIWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w   SIWZ  polegam na zasobach następującego/ychpodmiotu/ów: ………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

Część II . DOTYCZĄCA PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..………………

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:…………………………………………………………………….………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:……………………………………………………………………..….……(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

###### Załącznik   Nr  3 do SIWZ

( do dostarczenia wraz z ofertą-jeśli dotyczy )

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów zawodowych dot. doświadczenia / osób zdolnych do   wykonania zamówienia  * na potrzeby realizacji zamówienia   „  ………………..

* niepotrzebne skreślić

Działając w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

zobowiązuję się do oddania na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

na okres: ………………………………………………………………………………………...

(wskazać okres na jaki udostępniany jest zasób)

niezbędny zasób zawodowy dot. doświadczenia / osób zdolnych do   wykonania zamówienia  :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(opisać zakres powierzonego zasobu)

Jednocześnie oświadczam, że będziemy realizować roboty w podanym wyżej zakresie.

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) , podpis/y upoważnionego podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby. |
| --- | --- |

Załącznik   Nr 4 do SIWZ

( do dostarczenia w terminie 3 dni od opublikowania na stronie internetowej informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP, bez wezwania zamawiającego )

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa zadania : Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Syców

Nazwa Wykonawcy ….................................................................

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) oraz w związku z informacją opublikowaną przez Zamawiającego w trybie art. 86 ust. 5 na stronie internetowej   http://sycow.pl*  oświadczam, że nie należę / należę** do grupy kapitałowej z Wykonawcami wskazanymi przez Zamawiającego jako ci, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej***

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …. |  |  |

* Zamawiający publikuje informacje niezwłocznie po otwarciu ofert. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji na w/w stronie Zamawiającego (zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy)

** niepotrzebne skreślić

***wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może w takim przypadku przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcom nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

##### Załącznik Nr 5 do SIWZ

( do dostarczenia na wezwanie zamawiającego )

##### DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania :  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Syców

Nazwa Wykonawcy ….........................................................................

| Lp. | Nazwa zadania | Rodzaj robót i miejsce wykonania | Wartość robót (w zł brutto) | Data zakończenia robót | Doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | ………………….…… | ………………….…… | Wartość zadania ogółem: ……………………………….……… w tym w zakresie budowy, przebudowy lub remontu budynku na czynny budynku użyteczności publicznej na wartość ……..………..…………………… | ………………….……… | 1) własne * lub 2) innych podmiotów – Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego* |
|  | ………………….…… | ………………….…… | Wartość zadania ogółem: ……………………………….……… w tym w zakresie wykonanie instalacji c.o. na wartość ……..………..…………………… | ………………….……… | 1) własne * lub 2) innych podmiotów – Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego* |

  - należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót  określających, czy roboty te zostały  wykonane w sposób należyty oraz wskazujących , czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Uwaga!

W  przypadku gdy, Wykonawca przy  realizacji korzystał  będzie  z  doświadczenia innych podmiotów winien  przedstawić  pisemne  zobowiązanie tychże  podmiotów   do  oddania Wykonawcy  niezbędnych zasobów na okres  korzystania  z nich  przy wykonywaniu zamówienia.

................................,dnia.....................                                                   ..................................................................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

##### Załącznik Nr 6 do SIWZ

##### ( do dostarczenia na wezwanie zamawiającego )

# WYKAZ KADRY

Nazwa zadania : Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Syców

Nazwa Wykonawcy ….................................................................

| L.p. | Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia | Branża | Rodzaj i nr uprawnień budowlanych | Wykształcenie | Informacja o podstawie dysponowania wymienioną osobą przez Wykonawcę** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | ………………. Kierownik Budowy | …………………. | Uprawnienia budowlane bez ograniczeń* /w ograniczonym zakresie* Nr ……………………… w specjalności …………………… w zakresie ……………………. Data uzyskania uprawnień: ……………………… (dzień-miesiąc-rok) | …………………… | - dysponuje - Wykonawca winien podać podstawę dysponowania* ………………………………………… (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub 2)będzie dysponował - Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego * |
| 2 | Projektant | ………………….. | Uprawnienia ……………………… w specjalności ……………………… w zakresie ……………………..… Data uzyskania uprawnień: ……………………… (dzień-miesiąc-rok) | …………………… | 1) dysponuje - Wykonawca winien podać podstawę dysponowania* ………………………………………… (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub 2)będzie dysponował - Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego * |

Uwaga !

W  przypadku gdy, Wykonawca przy  realizacji korzystał  będzie  z  kadry innych podmiotów winien  przedstawić  pisemne  zobowiązanie tychże  podmiotów   do  oddania Wykonawcy  niezbędnych zasobów   /udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia /.na okres  korzystania  z nich  przy wykonywaniu zamówienia.

Oświadczam, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia  zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz posiadają aktualną  przynależność  do  właściwej Izby Samorządu Zawodowego

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

................................,dnia.....................                                                   ..................................................................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

- PROJEKT UMOWY

- Nr  ITI. 272….  .PN.2018

zawarta w dniu ............. 2018 r.  pomiędzy Gminą Syców  ul. Mickiewicza 1      56-500 Syców  reprezentowaną przez :

Jolantę Rzemyk – Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka i Żłobka Miejskiego w Sycowie

Płatnik:

Publicznego Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka i Żłobka Miejskiego w Sycowie

Ul: Komorowska  2  56-500 Syców

( dla zadania nr 1 )

zawarta w dniu ............. 2018 r.  pomiędzy Gminą Syców  ul. Mickiewicza 1      56-500 Syców  reprezentowaną przez:

Lidia Szpytma – Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 im. Małego Księcia

Płatnik:

Publiczne Przedszkole nr 3 im. Małego Księcia

Ul. Oleśnicka 2B 56-500 Syców

( dla zadania nr 2)

zawarta w dniu ............. 2018 r.  pomiędzy Gminą Syców  ul. Mickiewicza 1      56-500 Syców  reprezentowaną przez :

( dla zadania nr 3)

Elżbieta Rybak- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Działoszy

Płatnik:

Szkołaa Podstawowaa w Działoszy

Działosza 62 56-500 Syców

NIP 911-17-78-9954

zawarta w dniu ............. 2018 r.  pomiędzy Centrum Kultury ww Sycowie  ul. Kościelna 16      56-500 Syców  reprezentowaną przez :

1.Paulina Syposz-Ciemmny – Dyrektor Centrum kultury w  Sycowie

zwaną w dalszej  treści umowy Zamawiającym ( dla zadania nr 4)

NIP 619-000-208-70

a firmą :

adres siedziby firmy: ………………………………………………………………..

zarejestrowanym w ……………………………………… w Rejestrze Przedsiębiorców -  Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………… prowadzonym w Sądzie Rejonowym 
w ............

NIP ………………………		Regon …………………………

reprezentowanym przez:

………………………………….---------------------

zwaną dalej Wykonawcą,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie „przetargu nieograniczonego” wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa niniejszej treści:

§ 1

# PRZEDMIOT UMOWY   -

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj" pod nazwą: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Syców„

Zadanie nr 1-Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka i Żłobka Miejskiego w Sycowie

Zadanie nr 2- Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3 im. Małego Księcia

Zadanie nr 3- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Działoszy

Zadanie nr 4-Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Sycowie

zgodnie z wymogami:

- Programem Funkcjonalno – Użytkowym,

- zakresem rzeczowym robót określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- projektem budowlano-wykonawczym opracowanym przez Wykonawcę 
i zaakceptowanym przez Zamawiającego,

- z ofertą Wykonawcy,

będącymi integralnymi załącznikami niniejszej umowy.

2. Projekt realizowany w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020 Oś priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Schemat 3.3.A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej

§ 2

# TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1.Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z ofertą Wykonawcy 
w terminie od daty podpisania umowy do dnia  15 października 2018 r.

      - Wykonawca w terminie 10 dni od daty podpisania umowy przedstawi harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjnymi i treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz, że posiadane informacje są wystarczające do realizacji przedmiotu Umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) wykonywanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, pozwoleniem na budowę, dokumentacją stanowiącą załączniki  do Umowy, SIWZ, ofertą wykonawcy a także zaleceniami nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, właściwymi normami oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

2) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi niniejszą Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;;

3) opracowanie planu BIOZ i przekazanie oświadczeń o przejęciu obowiązków kierowników budowy, w terminie dwóch dni od podpisania umowy;

4) opracowanie harmonogramu przebiegu robót, z podziałem na tygodnie, w terminie dziesięciu dni od podpisania umowy;

5) zabezpieczenie terenu budowy pod względem bezpieczeństwa oraz przed innymi, ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych, ze starannością uwzględniającą zawodowy charakter działalności, a w szczególności odpowiednie zabezpieczenie prowadzonych prac;

6) zabezpieczenie pod względem BHP wszystkich wykopów i miejsc wykonywania robót oraz miejsc składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji technicznych;

7) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

8) informowanie nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu, lub zanikających.

3. W przypadku urządzeń i materiałów, dla których podano konkretną nazwę producenta Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych od podanych.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość materiałów zastosowanych do wykonania przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się stosować jedynie materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności lub właściwości użytkowych, wymagane przez odpowiednie przepisy. Wybrane przez Wykonawcę materiały, wyroby lub urządzenia do zastosowania przy realizacji i wycenie przedmiotu zamówienia muszą posiadać, co najmniej taką wartość techniczną, użytkową i estetyczną, jakiej wymagał Zamawiający w specyfikacji technicznej oraz muszą zgodnie z prawem być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Określenie w kosztorysie ofertowym nazwy producenta lub innych parametrów charakteryzujących wybrany przez wykonawcę produkt jest wiążące przy spełnieniu ww. wymogów.

6. Wykonawca zobowiązuje się działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zaleceniami przekazanymi przez Zamawiającego, w tym w zakresie bezpieczeństwa i przeciwpożarowymi.

7. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni pracownicy będą posiadać aktualne zaświadczenia lekarskie bez przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy oraz szkolenie bhp i ppoż.

8. Po zakończeniu danego zadania przedmiotu Umowy Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość odbioru.

9. Zamawiający, w terminie 6 dni roboczych (dni robocze są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia gotowości do odbioru, zaakceptuje zgłoszony przedmiot Umowy lub zgłosi do niego zastrzeżenia, odnotowując to w protokole odbioru. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń Wykonawca, uwzględni je i ponownie przedstawi Zamawiającemu przedmiot Umowy do odbioru. W takiej sytuacji Zamawiający dokona ponownej oceny i odbioru na zasadach opisanych w zdaniu pierwszym.

10. Wykonawca przygotuje dokumentację odbioru robót, pozwalającą na ocenę należytego ich wykonania. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy w szczególności dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych wyrobów budowlanych zgodnie z wymogami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), tj. aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub Polskimi Normami.

11. Czynności, o których mowa w ust. 10 (w tym odbiór bez zastrzeżeń poszczególnych zadań przedmiotu Umowy) muszą zostać dokonane w terminie wskazanym odpowiednio w § 2 ust. 1, pod rygorem zapłaty przez Wykonawcę kar umownych.

12. Ze strony Wykonawcy:  kierownikiem budowy będzie   …………………….............................……………………

13. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

14. W trakcie trwania robót wykonawca zapewni kontener na odpady demontażowe i gruz.

15. Wykonawca zapewni, utylizację odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zgodnie obowiązującymi przepisami prawa w tym, między innymi,: z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska .

16. Wykonawca zapewni porządek na terenie robót oraz utrzymanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

17. Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, usunąć wszelkie materiały pochodzące z demontażu oraz pozostawić obiekt czysty i nadający się do użytkowania.

18. Wykonawca zobowiązuje się uporządkować tereny sąsiadujące zajęte lub użytkowane oraz dokonać na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenów, dróg, nawierzchni i instalacji.

19. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

20. Wykonawca przyjmuje wszelką odpowiedzialność za każdego rodzaju wypadek, który wydarzy się w wyniku robót mu powierzonych, ponosząc całkowite ryzyko, kary i sankcje.

21. Przez cały okres trwania Umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia za szkody wyrządzone na osobie i mieniu osób trzecich na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy) na jedno i wszystkie zdarzenia.

22. Jeżeli okres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 21, wygasa w trakcie obowiązywania Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nowe ubezpieczenie w terminie nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia

23. W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisą lub innym dokumentem, Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót do czasu ich przedstawienia, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania prac, określonego w § 2 ust. 1 Umowy lub odstąpić od Umowy. Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 4

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1) przekazanie terenu budowy;

2) dokonywanie odbiorów przedmiotu Umowy;

3) zapłata Wykonawcy umówionego wynagrodzenia.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 10 dni od podpisania Umowy (chyba, że zajdą uzasadnione okoliczności uniemożliwiające przekazanie terenu budowy w powyższym terminie),

3. Zamawiający umożliwi Wykonawcy, na czas realizacji przedmiotu Umowy, korzystanie z wody i energii elektrycznej za pośrednictwem przyłączy zlokalizowanych w budynku. Koszty zużycia energii elektrycznej oraz wody, wynikające ze wskazań liczników, poniesie Wykonawca, przy czym będzie nimi obciążany przez Zamawiającego nie częściej niż jeden raz na kwartał.

4. W przypadku konieczności zajęcia stanowiska w kwestii, od której zależy wykonanie prac, Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia swojego stanowiska, w ciągu 5 dni roboczych (dni robocze są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia otrzymania pisemnego lub przekazanego za pośrednictwem faksu wezwania Wykonawcy.

5. Zamawiający jest uprawniony do bieżącej kontroli realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do współpracy umożliwiającej przeprowadzenie Zamawiającemu kontroli.

6. Zamawiający zapewni nadzór nad robotami budowlanymi przez inspektorów nadzoru inwestorskiego.

§ 5

ODBIÓR CZĘŚCIOWY I KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy (tj. opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych), który będzie zgłaszany w następującym trybie:

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest przy zgłoszeniu Zamawiającemu przedmiotu umowy do odbioru dołączyć następujące dokumenty:

  - operat powykonawczy zawierający niezbędne aprobaty techniczne, świadectwa jakości, atesty wbudowanych materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych oraz oświadczenia Kierownika Robót o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią

  - harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy określający stopień zaawansowania prac

- Rozliczenie wykonanych w przedmiocie umowy prac nastąpi w oparciu o fakturę/faktury.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie poszczególnych elementów robót, w tym:

  - za wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwoleń na budowę/prawomocnych   zgłoszeń;

  - za wykonanie robót modernizacyjnych/budowlanych, w wysokości 50% wartości zamówienia brutto, może odbywać się fakturami częściowymi po zakończeniu tych elementów robót i ich odbiorze przez Zamawiającego. Zakres rzeczowo-finansowy tych elementów ustala osoba uprawniona do nadzorowania po zapoznaniu się z dokumentacją o której mowa w § 5.3.

5.3. do rozliczenia faktur częściowych mogą zostać zakwalifikowane jedynie materiały wbudowane na przedmiocie inwestycji. Materiały zmagazynowane, nie wbudowane na terenie inwestycji nie mogą być przedmiotem rozliczenia.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci na wskazane w fakturze konto Wykonawcy, wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy lub jego część będącą przedmiotem odbioru częściowego, na podstawie protokołu odbioru bez zastrzeżeń w terminie do 14 dni od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

- Faktura końcowa wykonanych i odebranych robót, z uwzględnieniem opłaconych faktur częściowych, może zostać złożona do Zamawiającego po:

      - sporządzeniu przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonanych robót i potwierdzeniu go przez Osobę uprawnioną do nadzorowania, i zatwierdzeniu przez Zamawiającego,

      - przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy bez usterek,

      - dostarczeniu dokumentów o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 ust. 2 Ustawy Prawo  Budowlane.

      - przedłozeniu:

- audytu energetycznego ex post,

- świadectwa charakterystyki energetycznej

- Do faktur częściowych i końcowej Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do Ustawy Prawo Budowlane.

- Terminy  płatności faktur:

    - częściowych w terminie do14dni,

    - końcowej w terminie do 14 dni,

licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów  rozliczeniowych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

- Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie prac określonych 
w § 1.

            - Odbiór końcowy nastąpi w termie 7 dni od daty rozpoczęciu odbioru oraz złożenia przez Wykonawcę kompletnych dokumentów odbiorowych.

            - Zakończenie robót i kompletność dokumentów odbiorowych musi być potwierdzona przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

            - W przypadku wykonywania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, celem umożliwienia ich sprawdzenia przez inspektora nadzoru oraz dokonania protokolarnego odbioru tych robót.

            - Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstąpić.

            - Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany przez strony protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Dla zasadności stwierdzonych wad nie jest wymagany podpis Wykonawcy.

            - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

            - Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

§ 6

ODBIÓR OSTATECZNY

- Odbiór ostateczny następuje po upływie okresu rękojmi i gwarancji, po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 15. i polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad.

- Zamawiający zwoła komisję odbioru ostatecznego (Ilość osób i skład komisji oraz tryb powołania zgodny z zarządzeniem osoby upoważnionej)

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół.

§ 7

# WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony ustalają wartość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy na kwotę:

Zadanie nr 1-Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2 im. Czesława Janczarskiego:
Netto:	………………………………………zł

Podatek VAT:…………..………………………zł

Brutto:…………………………………………..zł

słownie brutto:……………………………………………………………………………

w tym:

za prace projektowe:

Netto:	………………………………………zł

Podatek VAT:…………………..………………zł

Brutto:…………………………………………..zł

za roboty budowlane:

Netto:	………………………………………zł

Podatek VAT:……………………..……………zł

Brutto:…………………………………………..zł

Zadanie nr 2- Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3 im. Małego Księcia

Netto:	………………………………………zł

Podatek VAT:…………..………………………zł

Brutto:…………………………………………..zł

słownie brutto:……………………………………………………………………………

w tym:

za prace projektowe:

Netto:	………………………………………zł

Podatek VAT:…………………..………………zł

Brutto:…………………………………………..zł

za roboty budowlane:

Netto:	………………………………………zł

Podatek VAT:……………………..……………zł

Brutto:…………………………………………..

Zadanie nr 3- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Działoszy

Netto:	………………………………………zł

Podatek VAT:…………..………………………zł

Brutto:…………………………………………..zł

słownie brutto:……………………………………………………………………………

w tym:

za prace projektowe:

Netto:	………………………………………zł

Podatek VAT:…………………..………………zł

Brutto:…………………………………………..zł

za roboty budowlane:

Netto:	………………………………………zł

Podatek VAT:……………………..……………zł

Brutto:…………………………………………..

Zadanie nr 4-Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Sycowie

Netto:	………………………………………zł

Podatek VAT:…………..………………………zł

Brutto:…………………………………………..zł

słownie brutto:……………………………………………………………………………

w tym:

za prace projektowe:

Netto:	………………………………………zł

Podatek VAT:…………………..………………zł

Brutto:…………………………………………..zł

za roboty budowlane:

Netto:	………………………………………zł

Podatek VAT:……………………..……………zł

Brutto:…………………………………………..

- Wynagrodzenie to ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu prac ustalonego w przetargu.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z sytuacją w terenie oraz wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy w związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

- Za prace projektowe Zamawiający zapłaci Wykonawcy po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia w terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

§ 8

# ROZLICZENIE

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie prac określonych w § 1 odbędzie się na podstawie bezusterkowych częściowych i końcowego protokołu odbioru oraz protokołu usunięcia wad, podpisanego przez strony oraz dostarczonych dokumentów, sprawdzonych i potwierdzonych przez osobę uprawnioną do nadzorowania i Kierownika budowy.

- Termin na sprawdzenie dokumentów powykonawczych przez Zamawiającego wynosi do 10 dni, licząc od dnia złożenia kompletu dokumentów przez Wykonawcę.

- Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej Wykonawca wystawi fakturę.

- Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 9

PRAWA  AUTORSKIE

1. Zamawiający w oparciu o postanowienia niniejszej umowy nabywa autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy i uprawniony jest do wielokrotnego ich wykorzystywania na polach eksploatacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zrn.), w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust.l.

2. Wykonawca   przenosi   na   Zamawiającego   całość   majątkowych   praw  autorskich   do
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 zwanych łącznie dalej dziełem, bez
dodatkowych opłat.

3. Przeniesienie praw autorskich następuje w dniu podpisania protokołu odbioru, o którym
mowa w § 5 ust. 1.

4. Zamawiający ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majątkowymi prawami
autorskimi, w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych
opłat, wynagrodzeń na rzecz Wykonawcy zarówno na terenie kraju, jak i poza jego
granicami.

5. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z autorskich praw do dzieła,
w  szczególności  we  wskazanym  wyżej  zakresie,   nie  będzie  stanowiło  naruszenia
jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i nie będą z tego
tytułu podnoszone jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego, ani w stosunku do
działających na jego rzecz i w jego imieniu osób trzecich, w tym w szczególności
wykorzystanie dzieła w sposób wskazany w niniejszym paragrafie nie narusza prawa do
nienaruszalności formy i treści dzieła oraz jego rzetelnego wykorzystania

§10

# WARUNKI GWARANCJI i RĘKOJMI

- Na prace objęte niniejszą umową Wykonawca udziela gwarancji:

- na roboty budowlane …..….. miesięcy,

- na materiały zgodnie z gwarancją producenta.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu odbioru końcowego robót.

- Strony postanawiają przedłużyć okres rękojmi na czas 36 miesięcy liczony od dnia następnego po zakończeniu odbioru końcowego.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek 
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwie technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w ust.3.

- Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 11

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy, objęty niniejszą Umową, w następujący sposób:

1) własnymi siłami w zakresie:

a. ……………………………

b. ……………………………

c. …………………………….

2) przy udziale podwykonawców w zakresie:

a. ……………………………,

b. ……………………………..

c. ……………………………..

2. W przypadku zlecenia części robót podwykonawcy:

1) Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisy wynikające z art. 6471 Kodeksu cywilnego;

2) Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców;

3) Wykonawca ma obowiązek do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi , w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o wartości niższej niż 0,5% kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1,

4) Jeżeli następuje zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, zaniechania, uchybienia,

jakość i terminowość prac podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników, a także ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia, zniszczenie czy utratę urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie objętym realizacją Umowy) i straty wynikłe z realizacji przedmiotu Umowy przez podwykonawcę;

3. W umowie z podwykonawcą robót budowlanych Wykonawca:

1) ma obowiązek określić szczegółowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy wypłaty wynagrodzenia, przy czym termin wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzających wykonanie robót budowlanych;

2) ma obowiązek uzależnić zapłatę drugiej części wynagrodzenia należnego podwykonawcy, jeżeli jest ono należne w częściach, od zapłaty przez podwykonawcę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom;

3) uzależnić obowiązek zapłaty całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych od zapłaty przez podwykonawcę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom;

4) ma obowiązek przewidzieć obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektów umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie osób, które będą te umowy podpisywać do reprezentowania stron tych umów, a także ze zgodą Wykonawcy na ich zawarcie, przynajmniej 14 dni przed dniem ich podpisania, a także obowiązek przedłożenia Zamawiającemu podpisanych umów najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ich podpisania;

5) nie może wprowadzić postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

b). uzależniających zwrot podwykonawcy przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia ustanowionego przez podwykonawcę od zwrotu przez Zamawiającego Wykonawcy udzielonego przez niego zabezpieczenia wykonania umowy.

4. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu umów, które będą zawierane z podwykonawcami wraz z zakresem prac podlegających zleceniu, a także dokumentów potwierdzających uprawnienie osób, które będą te umowy podpisywać do reprezentowania stron tych umów. Zamawiający, ma 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą na zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń.

5. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem umów zawartych z podwykonawcami, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Zamawiający może w terminie 14 dni od przedłożenia umowy zgłosi do niej sprzeciw.

6. Obowiązki Wykonawcy dotyczące projektów umów i umów, określone w ust. 2 - 4, odnoszą się odpowiednio do zmian ich treści.

7. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszystkich dokonanych z podwykonawcami rozliczeniach finansowych związanych z realizacją Umowy.

8. Wykonawca ma obowiązek terminowego regulowania płatności na rzecz podwykonawców za wykonane roboty, objęte niniejszą Umową.

9. Wymogi odnoszące się do Wykonawcy i podwykonawców, określone w ust. 2 - 8, stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

§ 12

ZATRUDNIENIE OSOB NA UMOWĘ O PRACĘ

1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy

realizacji zamówienia Wykonawca z którym Zamawiający podpisze umowę, do

jej wykonania zatrudniał będzie we własnym przedsiębiorstwie lub podwykonawcy,

osoby wykonujace czynności w zakresie: prac modernizacyjnych związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej; prac dociepleniowych elewacji i stropów; prac montażu, uruchomienia i kalibracji instalacji c.o.; prac wykończeniowych, malarskich, elewacyjnych.

Zatrudnienie osoby na w/w  na umowę o pracę  nie dotyczy wykonawcy, który prowadząc jednoosobowa działalność gospodarczą sam będzie pełnił tę funkcję.

2. Każdorazowo na żądanie zamawiającego, wykonawca  przedłoży  zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji  zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać – w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy .

3.W przypadku nie przedstawienia dokumentów o których mowa w ust. 2 lub

stwierdzenia,  że świadczenie usług i robót budowlanych wynikających z niniejszej umowy nie wykonują osoby  zatrudnione na umowę o pracę , Zamawiającemu może poinformować Państwową Inspekcję Pracy.

4.W przypadku konieczności wprowadzenia zmian osób o których mowa w ust.2,Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zdarzenia, przedłoży Zamawiającemu zaktualizowany wykaz o którym mowa w ust. 2. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie.

5.Obowiązek o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 dotyczy także podwykonawcy realizującego zadanie objęte niniejszą umową.

§ 13

# POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI UMOWY

      - Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdym opóźnieniu w wykonaniu robót, podając powody niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych.

      - Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 14

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 1). Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wartości brutto     przedmiotu umowy określonej w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

2). Z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 7 ust 1,

3). Za opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 7 ust 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia ustalonego na usunięcie wad, o którym mowa w § 9 ust. 3.

4). W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % nieterminowo wypłaconego wynagrodzenia brutto za każdy dzień nieterminowej zapłaty, a w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % niewypłaconego wynagrodzenia brutto .

5).W przypadku stwierdzenia, że do świadczenia prac wynikających z niniejszej umowy nie

jest zatrudnionych na umowę, zgodnie z § 12 ust.1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 100 zł brutto za każde stwierdzone zdarzenie.

6).Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, za każda osobę, o której mowa w § 12 ust. 1 , nie zatrudniona na umowę o pracę,  w wysokości 500,00 zł.                             7).Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, za zwłokę w przedłożeniu wykazu osób, o których mowa w § 12 ust. 2, w wysokości 10,00 zł za każdy dzień zwłoki.

8). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc)  za każdy przypadek:

a. nieprzedłożenia  Zamawiającemu do zatwierdzenia projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany;

b. nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o  podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a także jej zmiany;

c. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

3. Zamawiający może rozwiązać umowę w razie wystąpienia istotnych uchybień w realizacji umowy w trybie natychmiastowym a Wykonawca zapłaci karę określoną w §14 ust. 1.2.

4. Uchybienia określone w ust. 3 mogą polegać w szczególności na:

a. zaprzestaniu przez Wykonawcę wykonywania prac określonych w § 1 niniejszej  umowy;

b. powtarzających się niedokładnościach i uchybieniach w wykonywaniu usług, po uprzednim 3-krotnym pisemnym upomnieniu Wykonawcy i doręczeniu danego upomnienia poprzez przesłanie drogą faksową do siedziby Wykonawcy;

c. trzykrotnym zapłaceniu kary umownej w okresie jednego kwartału.

5. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższy należne kary umowne.

6. W pozostałych przypadkach strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

7.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 15

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Wykonawca wyznacza jako kierownika budowy ............................................., legitymującego się uprawnieniami wykonawczymi do prowadzenia prac objętych umową

- Zamawiający ustanawia inspektora  nadzoru inwestorskiego: ...................................... .

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.

§16

MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY.

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron na piśmie, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami).

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyłączeniem zmian, dotyczących:

2.1. W stosunku do terminu realizacji umowy:

    - zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:

- klęski żywiołowe;

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0 st. C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi;

- niewypały i niewybuchy;

- wykopaliska archeologiczne;

    - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,

- zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne i terenowe, których nie można było przewidzieć  przykładającej należytej staranności,

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg.

    - Zmiana sposobu spełnienia świadczenia – zmiany technologiczne, w szczególności:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót,

- konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

    - Zmiany osobowe:

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w SIWZ,

- zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;

- rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.

- zmiany osób do nadzorowania robót pod warunkiem posiadania co najmniej takich uprawnień co wymagane w SIWZ.

2.2.Pozostałe zmiany:

  - zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

  - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

  - inna niż wymienione „siła wyższa” (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacją.

  - W przypadku dokonania zmian Umowy, o których mowa w pkt 2.1 postanowienia Umowy w szczególności dotyczące kar umownych będą miały zastosowanie do nowych terminów.

  - Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);

- zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

- udzielenie zamówień dodatkowych/uzupełniających określonych w przepisach                o zamówieniach publicznych.

§ 17

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.	Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości 3 % wartości umownej określonej w § 6 ust. 1 tj. ……………….. zł. (słownie: …………….. złote .) w formie ……………………. .

2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione / zwrócone w wysokości 70 % (tj. ……………………….. zł.) w terminie 30 dni od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wolnego od wad. Pozostałe 30 % zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 18

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 
w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robót.

- Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

- Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla Zamawiającego a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

## ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA