Informacja na temat wdrażania i zaawansowania zadań ujętych w planie inwestycyjnym na 2015 rok.

- Transport i łączność

1. Współudział w budowie chodnika w ciągu drogi woj. nr 448 wraz z budową kanalizacji deszczowej – III etap w m. Działosza

W sierpniu 2014 roku złożono wniosek do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu o ujęcie w/w zadania w planie zadań drogowych na 2015 w ramach dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich - VI edycja. Program ten zakłada współfinansowanie zadań w proporcji 50/50. Pomimo spełnienia wszystkich wymaganych kryteriów, ze względu na wyczerpany limit środków województwa, zadanie zostało umieszczone na liście rezerwowej.

Obecnie trwają rozmowy z DSDiK w sprawie przesunięcia zadania na listę zadań przeznaczonych do realizacji.

2. Współudział w budowie chodnika w ciągu drogi woj. nr 448 wraz z budową kanalizacji deszczowej – I etap w m. Wojciechowo-Zawada

j.w.

3. Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne powiatu, w tym środki funduszu sołeckiego

W marcu b.r. podpisano z Powiatem Oleśnickim pięć umów w sprawie pomocy finansowej Gminy Syców na realizację następujących zadań:

- Przebudowa drogi nr 1497D etap 3 (Biskupice-Działosza)

- Przebudowa drogi nr 1496D etap 4 (Św. Marek)

- Przebudowa drogi nr 1498D etap 5 (Szczodrów)

- Przebudowa drogi nr 1497D (Działosza-Stradomia Wierzchnia)

- Wykonanie chodnika w Stradomi Wierzchniej przy drodze powiatowej nr 1499D.

Łączna wartość pomocy finansowej gminy wynosi 240.000,00 zł.

Z inicjatywy rady sołeckiej Komorowa Gmina Syców przeznaczy powyższą kwotę w wysokości 12.730 zł. na partycypację w kosztach opracowania projektu wykonania ciągu pieszo-jezdnego dla pieszych i rowerzystów przy drodze powiatowej nr 1495 na odcinku Syców-Komorów.

Obecnie trwają uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych w zakresie opracowania koncepcji projektowej.

4. Budowa i modernizacja dróg, parkingów i chodników gminnych

W ramach tej pozycji sfinansowano dokumentację projektową dotyczącą nakładki przy ul. Findera w Sycowie oraz budowy drogi o nawierzchni bitumicznej przy ul. Wrzosowej na Wiosce.

Obecnie opracowywany jest wspólnie z Komisją Infrastruktury Rady Miejskiej program budowy i modernizacji dróg i chodników gminnych, który będzie podstawą do dalszych działań inwestycyjnych.

5. Budowa chodnika w m. Gaszowice (f. sołecki)

Po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień od konserwatora zabytków, dotyczących strefy ochrony archeologicznej, w której znajduje się działka na której ma być zlokalizowana inwestycja, w dniu 24 kwietnia złożono do Starostwa Powiatowego zgłoszenie na wykonanie dwóch odcinków chodnika, łączącego drogę osiedlową z drogą główną biegnącą przez Sołectwo. Chodniki ułatwią komunikację między innymi młodzieży szkolnej dowożonej do Sycowa autobusem z przystanku znajdującego się przy drodze głównej.

Kwota przewidziana na realizację zadania – 8.935 zł.

Inwestycja jest zaplanowana do realizacji (zakończenia) w połowie czerwca 2015r.

6. Modernizacja ul. Kolejowej – boczna

W bieżącym roku opracowano dokumentację projektową, po przeprowadzeniu konkursu ofert wybrano wykonawcę – firmę „Carbon” z Sycowa, która za kwotę 127.800,00 do końca lipca b.r. wyremontuje drogę na odcinku 234 m.

7. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Gmina Syców podpisała umowy z „Województwem Dolnośląskim” na tegoroczne dotacje do przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach „dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2015 rok” dla niżej wymienionych miejscowości:

| Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości: | Planowana wartość robót | Wartość uzyskanej dotacji |
| --- | --- | --- |
| Działosza | 176.000,00 | 77.700,00 |
| Stradomia Wierzchnia | 153.000,00 | 67.200,00 |
| Komorów | 171.000,00 | 64.250,00 |
| RAZEM: 996m | 500.000,00 | 209.150,00 |

Łącznie zostanie wybudowanych ok. 1. km dróg o nawierzchni bitumicznej.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami, przedmiarem robót i specyfikacją niezbędną do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Przetarg na wykonawcę ww. odcinków dróg planowany jest w okresie czerwiec-lipiec 2015r. Zgodnie z podpisanymi umowami o dotację realizacja zadania ma zostać zakończona do 30.10.2015r. Rozliczenie inwestycji wg umowy musi nastąpić do połowy grudnia b.r.

8. Przebudowa ul. 15-lecia w Sycowie

W dniu 24.04.2015r nastąpił odbiór inwestycji. Wykonawcą była firma Carbon Jan Kuropka. Wartość zadania wyniosła 418 tys. zł. W ramach zadania wybudowano kanalizację sanitarną i deszczową, jezdnię o długości 207,5m, chodniki i zjazdy z kostki brukowej. Koszty budowy kanalizacji (138 tys.) sfinansowała SGK.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 200.000,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.

9. Przebudowa ul. Ogrodowej w Sycowie

W/w zadanie jest powiązane z budową rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, której inwestorem jest SGK a wykonawcą - Przedsiębiorstwo Budowlane M. Wawrzyniak z Ostrzeszowa.

Projekt budowy zakładał jedynie wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscu wykopów. Podjęto jednak decyzję o odtworzeniu nawierzchni na całej szerokości jezdni. W związku z powyższym na kwietniowej sesji Rady Miejskiej zostały zabezpieczone środki na przebudowę ul. Ogrodowej. Na początku maja b.r. został przeprowadzony konkurs ofert na wykonanie części nieobjętej umową między wykonawcą a SGK. Wybrany wykonawca do dnia 30.06.2015r. wykona prace związane z odtworzeniem dodatkowej części jezdni oraz ułoży krawężniki na całej długości jezdni.

- Gospodarka mieszkaniowa

- Przebudowa części budynku po szkole podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na samodzielne lokale mieszkalne w m. Ślizów

W oparciu o sporządzoną dokumentację projektową została wszczęta procedura przetargowa związana z wyborem najkorzystniejszej oferty na realizację zadania. Do końca maja powinien zostać wybrany wykonawca robót.

Projektowane prace budowlane mają dotyczyć wyburzenia i wykonania ścian działowych, zamurowaniu i wykonaniu nowych otworów okiennych, wykonania nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji, instalacji CO oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonane mają zostać ponadto okładziny ścian, podłogi, sufity podwieszane, remont schodów wejściowych zewnętrznych oraz remont elewacji budynku.

W wyniku planowanej inwestycji powstaną cztery mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 212 m2.

Wg kosztorysu inwestorskiego realizacja zadania kosztować będzie 629 tys. zł.

Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych w wysokości 40%.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Utrzymanie projektu - modernizacja oczyszczalni ścieków.

Na Gminie Syców spoczywa obowiązek posiadania subkonta, na którym są gromadzone środki na podtrzymanie rezultatów projektu związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków.

Co roku Gmina Syców ma obowiązek dokonywać wpłaty na to subkonto w wysokości 313.161,55 zł, przez okres trwałości projektu, czyli do 2022 roku. W 2015 roku dokonano wpłaty czwartej raty środków na podtrzymanie rezultatów projektu.

- Udział do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu

Udział dotyczy sfinansowania prac projektowych i budowy oświetlenia ulicznego w gminie Syców.

Obecnie opracowywany jest wspólnie z Komisją Infrastruktury Rady Miejskiej program budowy i modernizacji dróg i chodników gminnych, który będzie podstawą do dalszych działań inwestycyjnych. Program ten zawierać będzie także plan inwestycji związanych z oświetleniem ulicznym.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Biskupicach (fundusz sołecki)

W bieżącym roku część kosztów z funduszu sołeckiego zaplanowana została na doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej (5.730 zł.). Pozostałe środki (6.000,00 zł.) na dalszy remont elewacji. Podział kwotowy będzie możliwy po uzyskaniu ofert dostawy i remontu świetlicy. Szacunkowy plan wykonania III kwartał b.r.

- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Działosza (fundusz sołecki)

Tegoroczny zakres prac modernizacyjnych na świetlicy wiejskiej w Działoszy zakończono w styczniu b.r. W ramach inwestycji wykonano remonty bieżące sanitariatów, sceny, oświetlenia, systemów wentylacji oraz wewnętrznych skrzydeł drzwiowych. Koszt – 13.250,00 zł.

- Odwodnienie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Zawada (fundusz sołecki)

Zadanie polegało na odprowadzeniu wód opadowych z dachu świetlicy wiejskiej do studni chłonnych. Zadanie zostało zrealizowane na przełomie miesięcy kwiecień – maj. Prace zostały zakończone i rozliczone. Koszt – 7.200,00 zł.

- Dofinansowanie obiektów zabytkowych.

Do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęły dwa wnioski o udzielenie dotacji. Pierwszy dotyczy dofinansowania remontu dzwonnicy przy ul. Kościelnej w Sycowie. Wniosek o dotację w wysokości 30.000,00 zł. złożyło Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga. Projekt uchwały ws. udzielenia dotacji stowarzyszeniu jest w programie dzisiejszej sesji RM.

Drugi wniosek w wysokości 10.000,00 zł. został złożony przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Sycowie z przeznaczeniem na remont zegara wieżowego. Wniosek ten jest na etapie rozpatrywania.

- Kultura fizyczna i sport

- Dokumentacja na boisko wielofunkcyjne w m. Drołtowice (fundusz sołecki)

Trwają prace nad przygotowaniem zapytań ofertowych w celu wyłonienia wykonawcy zadania.