**Informacja na temat wdrażania i zaawansowania zadań ujętych w planie inwestycyjnym na 2016 rok.**

1. **Transport i łączność**

**1.** **Współudział w** **budowie chodnika w ciągu drogi woj. nr 448 wraz z budową kanalizacji deszczowej – III etap w m. Działosza**

We wrześniu 2016r. podpisano umowę z wykonawcą projektu i budowy chodnika. Wartość umowy ustalona w drodze postępowania przetargowego wyniosła 970 tys. zł. Wykonawca zaprojektował chodnik na podstawie wcześniej opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego, dokonał wszelkich niezbędnych uzgodnień i w dniu 06.03.2017 przekazano mu plac budowy. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania stopień realizacji budowy można oszacować na ok. 50%.

**2. Współudział w** **budowie chodnika w m. Wojciechowo-Zawada w ciągu drogi woj. nr 448 wraz z przebudową oraz częściową budową kanalizacji deszczowej – I etap w ramach przebudowy drogi**

W maju b.r. podpisano porozumienie z Województwem Dolnośląskim dotyczące wspólnej realizacji budowy chodnika o długości ok. 600 m wraz z kanalizacją deszczową. W chwili obecnej na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej przygotowywane jest postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy budowy chodnika. Planuje się zakończenie budowy do końca 2017r.

**3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej – przy ul. Kaliskiej**

W kwietniu b.r., po podjęciu uchwały ws. udzielania pomocy rzeczowej na rzecz województwa dolnośląskiego, gmina podpisała porozumienie w sprawie wspólnej realizacji zadania. Po otrzymaniu podpisanego porozumienia z DSDiK Gmina dokona wyboru projektanta zadania.

**4. Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne powiatu, w tym współudział w przebudowie drogi powiatowej nr 1500D na terenie miasta Sycowa – ul. Oleśnicka od ronda w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką.**

W marcu b.r. podpisano z Powiatem Oleśnickim porozumienie w sprawie pomocy finansowej Gminy Syców na realizację przebudowy ul. Oleśnickiej w Sycowie. Gmina Syców pokrywa 25% kosztów zadania związanego z przebudową drogi. Inwestorzy: ZDP w Oleśnicy (w ramach przebudowy drogi) oraz SGK (budowa kanalizacji rozdzielczej) wybrali w drodze przetargu wykonawcę zadania. W chwili obecnej rozpoczęto prace budowlane, które mają być zakończone do dnia 30.11.2017r.

W 2016r. Gmina Syców złożyła propozycję wspólnych działań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg w Szczodrowie, Św. Marku, Biskupic, Działoszy oraz chodnika w Stradomi Wierzchniej. Inwestycje te nie znalazły się jednak w budżecie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy a zgodnie z uzyskanymi informacjami ich realizacja jest możliwa tylko w przypadku ewentualnych oszczędności z innych inwestycji (m.in. z ul. Oleśnickiej).

**5. Przebudowa drogi gminnej nr 101668D w m. Wioska**

Realizacja projektu jest dofinansowana z PROW 2014-2020 w kwocie 2.706.000zł. Umowę podpisano w sierpniu 2016r. W ramach inwestycji ma zostać wykonany ciąg pieszo-rowerowy oraz nakładka na jezdni na odcinku przeszło 2700mb. drogi. Inwestycja obejmuje również kanalizację deszczową.

Obecnie czekamy na pozwolenie na budowę dla kanalizacji sanitarnej dla tego odcinka drogi. Szacunkowy koszt kanalizacji sanitarnej to ok. 2 900 000zł. Są to koszty niekwalifikowalne projektu w ramach złożonego wcześniej wniosku. Planuje się rozpoczęcie prac jeszcze w 2017r.

**6. Modernizacja dróg i chodników gminnych**

W chwili opracowania sprawozdania trwały prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej dla potrzeb dokończenia przebudowy ulic Dąbrowskiej i Bukowej. Do dokończenia prac zakończonych w 2016r w ramach I etapu pozostały wykonanie jezdni z kostki brukowej przy ul. M. Dąbrowskiej oraz nawierzchnia bitumiczna na wykonanej już podbudowie przy ul. Bukowej wraz z pozostałą częścią w zakresie kanalizacji deszczowej i drogi.

W porozumieniu z Komisją Infrastruktury RM ustalane są zadania do wykonania w ramach budżetu na 2017r.

**7. Przebudowa dróg osiedlowych**

W związku ze znacznym zdegradowaniem nawierzchni z kruszywa łamanego na części dróg osiedlowych a także znaczącymi kosztami trwałego ich odtworzenia, brakiem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, brakiem możliwości dofinansowania środkami zewnętrznymi, w dniu 30.03.2017r. Rada Miejska w Sycowie zabezpieczyła środki finansowe na budowę dróg osiedlowych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Syców. Z założenia drogi te mają mieć szerokość 3-3,5m oraz utwardzone pobocza o szerokości 0,5m. W miarę możliwości drogi te zostaną umiejscowione w pasie drogowym w sposób umożliwiający późniejszą budowę kanalizacji rozdzielczej. Obecnie wykonano już program funkcjonalno-użytkowy dla wytypowanych dróg osiedlowych (B. Krzywoustego, Wł. Łokietka, Mieszka I, K. Wielkiego, B. Chrobrego, Akacjowa, Brzozowa, droga osiedlowa w Stradomi Wierzchniej) i przygotowywana jest procedura przetargowa dotycząca wyboru wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj. Planowany termin zakończenia robót szacowany jest na koniec września b.r.

**8. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych**

Gmina Syców na 2017 rok złożyła cztery wnioski dotyczące przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach „dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2017 rok”. Urząd Marszałkowski rozpatrzył pozytywnie jeden wniosek o dotację na kontynuację budowy drogi w Ligocie Dziesławskiej – odcinek 300m. Zaproponowana kwota dotacji wynosi 63 tys. zł. Gmina zleciła wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonanie po uprzednim przeprowadzeniu procedury przetargowej planuje się w okresie jesiennym.

**9. Przebudowa drogi - ul. Kaliska w Sycowie**

W dniu 12.05.2017r. dokonano odbioru budowy części drogi osiedlowej przy ul. Kaliskiej (działka nr 12/98 AM3). W ramach zadania wykonano 60 mb drogi i chodnika z kostki betonowej. Realizacja zadania kosztowała 120 tys. zł.

1. **Gospodarka mieszkaniowa**
2. **Modernizacja zasobów mieszkaniowych**

W drodze postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót związanych z wymianą pokrycia dachowego i remontem kominów w budynku przy ul. Ks. Gorczycy 2 i Placu Wolności 7. Wykonawca za kwotę 200 tys. zł. ma zrealizować zadanie do końca lipca 2017r.

Modernizacji zostanie poddany również dach posesji przy ul. Ks. Rudy 1 i 3 wraz z klamrowaniem ścian. Na to zadanie opracowano już dokumentację przetargową oraz złożone zostało zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia prac budowlanych.

Dodatkowo planuje się wymianę okien w budynku USC (Plac Wolności 7).

1. **Działalność usługowa**
2. **Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzach w miejscowościach Drołtowice i Św. Marek**

Wykonano już dokumentację projektową z niezbędnymi uzgodnieniami. Zakłada się wykonanie ogrodzenia terenów, utwardzenie ich części kruszywem, wykonanie nasadzeń oraz budowę zjazdu z drogi powiatowej w Św. Marku.

Realizacja zadania wynika z ustaleń zawartych pomiędzy Gminą Syców a Agencją Nieruchomości Rolnych.

1. **Oświata i wychowanie oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
2. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej:**

Projekt dofinansowany w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Opiera się na głębokiej modernizacji 4 budynków użyteczności publicznej: Przedszkole Publiczne nr 2, PP nr 3, SP w Działoszy oraz Centrum Kultury w Sycowie. Dofinansowanie projektu na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych. Szacunkowy koszt inwestycji to 1.750.000,00zł.

Projekt przeszedł ocenę merytoryczną. Obecnie są przygotowywane dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie.

Przeprowadzenie zamówienia publicznego przewidziane jest na drugą połowę bieżącego roku. Projekt jest realizowany w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Planuje się w roku bieżącym wykonać zakres prac związany w Centrum Kultury oraz wykonanie projektów i uzyskanie wszelkich uzgodnień odnośnie pozostałych obiektów. Prace związane z pozostałymi obiektami przewiduje się wykonać w okresie letnim 2018r.

1. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Ślizów – fundusz sołecki**

Modernizacja dotyczy wykonania prac związanych z malowaniem i remontem kuchni.

1. **Budowa magazynu gospodarczego przy świetlicy w Biskupicach oraz placu rekreacyjnego – f.s.**

Inwestycja wstrzymana ze względu na przeciekający dach i konieczność zabezpieczenia środków na remont pokrycia.

1. **Budowa budynków gospodarczych przy świetlicy wiejskiej w m. Zawada – f.s.**

Plany dotyczą budowy dwóch budynków gospodarczych - na opał i magazyn mienia gminnego. Inwestycja przed realizacją. Obecnie trwają analizy propozycji ofertowych. Planowany termin realizacji w drugiej połowie b.r.

1. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
2. **Utrzymanie projektu - modernizacja oczyszczalni ścieków.**

Na Gminie Syców spoczywa obowiązek posiadania subkonta, na którym są gromadzone środki na podtrzymanie rezultatów projektu związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków.

Co roku Gmina Syców ma obowiązek dokonywać wpłaty na to subkonto w wysokości 313.161,55 zł, przez okres trwałości projektu, czyli do 2022 roku. W 2017 roku dokonana zostanie wpłata szóstej raty środków na podtrzymanie rezultatów projektu.

1. **Udział do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu**

Udział dotyczy sfinansowania dokończenia budowy oświetlenia ulicznego w gminie Syców oraz wymiany rtęciowych opraw na sodowe.

W 2015 roku wspólnie z Komisją Infrastruktury Rady Miejskiej w Sycowie wytypowano 13 zadań inwestycyjnych do realizacji w latach 2015-2017.

Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w ubiegłym roku wykonała niezbędną dokumentację projektową oraz wykonała oświetlenie na istniejących słupach. W bieżącym roku ogłoszono konkursy i wybrano wykonawców. Część budów już zakończono (m.in. ul. Oleśnicka w Sycowie, Leszczynowa w Komorowie), część jest w trakcie realizacji (Akacjowa i Brzozowa), pozostała część powinna zostać wykonana do końca czerwca b.r. Na największe zadanie dotyczące budowy oświetlenia na osiedlu „królewskim” zostało wszczęte postępowanie przetargowe. Termin składania ofert upływa w dniu 25.05.2017r.

Wymiana pozostałych w użyciu opraw rtęciowych jest spowodowana zaprzestaniem ich produkcji. W związku z tym koszt ich zakupu znacząco wzrośnie w najbliższym czasie. Montowane obecnie oświetlenie sodowe zużywa znacząco mniej energii elektrycznej.

1. **Zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Malinowej w miejscowości Wioska (fundusz sołecki)**

W ramach inwestycji w marcu b.r. zakupiono i zamontowano kolejną lampę solarną z zaawansowanym systemem ładowania i opcjami oszczędzania energii. Sołectwo posiada już 15 tego rodzaju punktów świetlnych.

1. **Kultura fizyczna i sport**

W ramach tej pozycji, ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego, zaplanowano rozbudowę terenów rekreacyjnych przy świetlicach wiejskich w Drołtowicach (zakupiono stół do tenisa stołowego), Działoszy (zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy „warownia” oraz ławki i kosz na śmieci), Nowym Dworze (zakup urządzeń siłowni zewnętrznej planowany w drugiej połowie roku) i w Komorowie, gdzie planuje się wykonać zasilanie do terenów rekreacyjnych przy boisku sportowym oraz wykonać magazynek na sprzęt do utrzymania zieleni. Inwestycja ta wymaga wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonanie przewiduje się na drugą połowę bieżącego roku.