**Informacja na temat wdrażania i zaawansowania zadań ujętych w planie inwestycyjnym na 2017 rok.**

1. **Transport i łączność**

**1.** **Współudział w** **budowie chodnika w m. Działosza w ciągu drogi woj. nr 448 wraz z przebudową oraz częściową budową kanalizacji deszczowej – III etap**

W lipcu b.r. zakończono budowę chodnika o długości 1000 m wraz z częściową kanalizacją deszczową. Był to ostatni – III etap budowy chodnika w Działoszy. Inwestycję zrealizowano na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim. Wartość inwestycji wyniosła 969,7 tys. zł.

**2. Współudział w** **przebudowie drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo-Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap I**

W dniu 26.09.2017r. podpisano umowę na budowę chodnika o długości ok. 560 m wraz z kanalizacją deszczową. Inwestycja realizowana jest na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim (każda strona finansuje 50% kosztów).

Wykonawca został wybrany w drodze postępowania przetargowego. Aktualnie wykonawca uzgadnia projekt organizacji ruchu z zarządcą drogi. Trwają rozmowy z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Rolnictwa w celu rozwiązania problemu odpływu wody z drogi wojewódzkiej.

W 2017 roku Gmina Syców złożyła wniosek o wspólną budowę chodnika - II etap w Zawadzie.

**3. Współudział w** **przebudowie drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej – przy ul. Kaliskiej**

Na mocy podpisanego z Województwem Dolnośląskim porozumienia Gmina Syców ogłosiła konkurs (zapytanie ofertowe) na wykonawcę prac projektowych. W wyniku prowadzonego postępowania wpłynęły trzy oferty, wszystkie w kwocie przekraczającej planowany budżet. Umowa z projektantem, który złożył najniższą ofertę (69.741 zł.) będzie mogła być podpisana po zwiększeniu budżetu inwestycji. Przez przeprowadzeniem konkursu prowadzono szereg rozmów z projektantami, lecz albo nie byli zainteresowani wykonaniem w/w dokumentacji albo oczekiwali zbyt dużego wynagrodzenia. Dokumentacja dotycząca ulicy Kaliskiej, ze względu na istniejącą infrastrukturę i możliwe kolizje, wymaga pozyskania szeregu uzgodnień i prawdopodobnie projektów usunięcia kolizji czy przebudowy obcej infrastruktury.

Planowany jest ciąg pieszo-rowerowy od skrzyżowania z Szarych Szeregów do ulicy Lawendowej (dawna Findera). Ścieżka ta będzie kontynuacją ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wioska.

W 2017 roku Gmina Syców złożyła wniosek o wspólną budowę ciągu pieszo-rowerowego w 2018r.

**4. Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne powiatu**

W marcu b.r. podpisano z Powiatem Oleśnickim umowę w sprawie pomocy finansowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na terenie miasta Sycowa – ul. Oleśnicka od ronda w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką”. Gmina Syców oraz Powiat Oleśnicki finansują po 25,5% kosztów budowy, reszta sfinansowana zostanie z budżetu państwa.

Na dzień 01.12.2017r. zaplanowano odbiór inwestycji.

**5. Przebudowa drogi gminnej nr 101668D w m. Wioska**

W dniu 17.11.2017r. podpisano umowę dotyczącą realizacji zadania z firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., która wykona zadanie za kwotę 8.455.029,85 zł.

Inwestycja dotyczy trzech branż:

**-** Branża drogowa – przebudowa drogi gminnej nr 101668D w miejscowości Wioska na odcinku od 0+000 2+737,82 km. z poszerzeniem istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej, wraz z przebudową istniejących zjazdów, budową kanalizacji deszczowej oraz budową ścieżki pieszo-rowerowej z nie fazowanej betonowej kostki brukowej wzdłuż całej długości drogi, przyległej do lewej krawędzi jezdni od jej strony zachodniej, realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**-** Kanalizacja sanitarna - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na przebudowywanym odcinku drogi wraz z odnogami do granicy nieruchomości oraz dwoma przepompowniami ścieków,

**-** Przebudowa odcinka sieci gazowej w punkcie g1 do g7– w celu usunięcia kolizji z infrastrukturą przebudowywanej drogi - wg projektu budowlanego.

Branża drogowa dofinansowana jest dotacją z programu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa dotacyjna została podpisana w dniu 29.08.2016r. Dofinansowanie wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych, tj. 2,7 mln zł.

Gmina Syców złożyła wniosek i podpisała umowę o dotację na największy pod względem wartości projekt spośród wszystkich zaakceptowanych wniosków w województwie dolnośląskim w ramach w/w programu.

**6. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych**

Gmina Syców na 2017 rok złożyła cztery wnioski dotyczące przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach „dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2017 rok”. Uzyskano dotacje na dwie drogi: W Ligocie Dziesławskiej (odcinek 300 m - kontynuacja wcześniejszej budowy) i w Komorowie (300 m – pierwszy odcinek „od mostka”). Uzyskana kwota dotacji wyniosła 126 tys. zł. Drogi dojazdowe odebrano do eksploatacji 15 listopada b.r. Wartość inwestycji wyniosła 220 tys. zł.

**7. Modernizacja dróg i chodników gminnych**

W ramach tej pozycji zakończono realizacje rozpoczętych jeszcze w 2016r zadań związanych z przebudową ulicy Dąbrowskiej w Sycowie i ulicy Bukowej w Wiosce. Przy ulicy Dąbrowskiej wybudowano drogę o nawierzchni z kostki brukowej o długości 124m z przykanalikami do wcześniej wykonanej kanalizacji deszczowej. Przy ulicy Bukowej wybudowano drogę o długości 330 m o nawierzchni bitumicznej wraz z kanalizacją deszczową. W 2017r. na realizację tych zadań wydatkowano łącznie 435 tys. zł.

Trwa realizacja przebudowy chodnika przy ulicy Wałowej w Sycowie. Chodnik o długości 150m wykonany zostanie w listopadzie b.r.

**8. Przebudowa dróg osiedlowych**

Zakończona w sierpniu b.r. inwestycja dotyczyła budowy dróg o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3-3,5m, z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni z kruszywa z poboczami o szer. 0,5 m. W ramach inwestycji przebudowano następujące drogi: Akacjowa (330 mb) i Brzozowa (430 mb) na Wiosce a także ulice K. Wielkiego i B. Chrobrego (łącznie 700 mb), Mieszka I (100 mb), W. Łokietka (84 mb), B. Krzywoustego (360 mb) w Sycowie oraz odcinek drogi osiedlowej w Stradomi Wierzchniej (działka 550/3 – długość drogi 150 mb). Łącznie ponad 2,1 km dróg.

Inwestycję przeprowadzono w systemie zaprojektuj i wybuduj na podstawie wcześniej wykonanego PFU. Koszt budowy wyniósł 539 tys. zł.

**9. Przebudowa drogi ul. Kaliska (w kierunku kościoła)**

W dniu 12.05.2017r. zakończono przebudowę części ul. Kaliskiej w Sycowie - 60-cio metrowej długości odcinek od drogi wojewódzkiej 449. Wykonano jezdnię o szerokości od 4 do 6m z nawierzchnią z kostki brukowej oraz 1,5 m szerokości chodnik z kostki brukowej. Wartość prac wyniosła 120 tys. zł.

**10. Przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Stradomia Wierzchnia (środki niewygasające)**

Inwestycję zakończono w marcu 2017 roku. Koszt przebudowy przepustu wraz z częściowym poszerzeniem drogi wyniósł ok. 155 tys. zł.

**11. Budowa łącznika pomiędzy ul. 15-lecia a ul. Kaliską w Sycowie (środki niewygasające)**

W marcu b.r. zakończono przebudowę w/w łącznika na odcinku 128 m. Nawierzchnię z trylinki zastąpiono kostką betonową. W ramach inwestycji skorygowano również przebieg dotychczasowej drogi i chodnika. Koszt inwestycji wyniósł 148 tys. zł.

1. **Gospodarka mieszkaniowa**
2. **Modernizacja zasobów mieszkaniowych.**

W ramach tej pozycji budżetowej wykonano wymianę pokrycia dachowego i remonty kominów w budynkach przy ul. Ks. Gorczycy 2 i Placu Wolności 7 (836 m2 dachu) oraz wymianę pokrycia dachowego (335 m2), remont kominów oraz naprawę pęknięcia ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i piwnic budynków przy ul. Ks. Rudy 1 i 3.

Łączna wartość prac wyniosła 413 tys. zł. Wykonawca został wybrany w drodze postępowania przetargowego.

1. **Działalność usługowa**
2. **Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzach w m. Drołtowice i Święty Marek**

Za kwotę 150 tys. zł. zagospodarowano działki gminne przy cmentarzach w Drołtowicach i w Św. Marku z przeznaczeniem na place parkingowe. Działki ogrodzono, wyprofilowano oraz w ich części wykonano nawierzchnię z kruszywa. Na Św. Marku wybudowano również nowy zjazd na drogę powiatową.

1. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
2. **Utrzymanie projektu - modernizacja oczyszczalni ścieków.**

Na Gminie Syców spoczywa obowiązek posiadania subkonta, na którym są gromadzone środki na podtrzymanie rezultatów projektu związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków.

Co roku Gmina Syców ma obowiązek dokonywać wpłaty na to subkonto w wysokości 313.161,55 zł, przez okres trwałości projektu, czyli do 2022 roku. W 2017 roku dokonano wpłaty szóstej raty środków na podtrzymanie rezultatów projektu.

1. **Udział do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu**

Udział dotyczył dokończenia budowy oświetlenia ulicznego w gminie Syców poprzez wniesienie środków finansowych na przyjęcie dodatkowych udziałów w Spółce.

W 2015 roku wspólnie z Komisją Infrastruktury Rady Miejskiej w Sycowie wytypowano 13 zadań inwestycyjnych do realizacji w latach 2015-2017.

Na podstawie sporządzonych w 2016 roku dokumentacjach projektowych w 2017 roku wybudowano nowe linie oświetlenia w Sycowie na ulicach: Oleśnickiej (bocznej), Kaliskiej (dwie odnogi), Mieszka I, B. Krzywoustego, Wł. Łokietka, K. Wielkiego, H. Brodatego, B. Chrobrego, na Wiosce przy ul. Akacjowej, Brzozowej i Sosnowej oraz w Komorowie przy ul. Leszczynowej.

W ramach tej inwestycji zainstalowano także nowe lampy w Biskupicach, Drołtowicach i w Stradomi Wierzchniej.

Za środki sołectwa z Nowego Dworu (likwidacja SKR) zlecono budowę nowej linii oświetlenia przy ulicy Wiosennej. Linia została wybudowana lecz brak jest przyłącza elektrycznego.

W ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano ponadto przyłącze wody na boisku w Stradomi Wierzchniej, zakupiono lampę solarną na Wiosce przy ul. Malinowej (środki z FS) oraz zlecono opracowanie kanalizacji sanitarnej przy ulicy Polnej w Sycowie.

1. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna**

W ramach tych działów zaplanowano drobne inwestycje finansowane głównie z funduszu sołeckiego.

Biskupice:

W ramach funduszu sołeckiego wykonano modernizację dachu nad częścią świetlicową oraz częścią wspólną budynku świetlicy wiejskiej. Gmina posiada 55% udziałów w budynku i na taką część remontu zawarła umowę z Wykonawcą. Resztę kosztów pokrywają współudziałowcy.

W ramach inwestycji wykonano montaż łat, kontrłat, izolacji, pokrycie blachą, montaż nowego wyłazu oraz orynnowanie.

Drołtowice:

W roku bieżącym dokonano dalszej rozbudowy terenów rekreacyjnych przy świetlicy. W ramach drugiego etapu zakupiono i zamontowano betonowy stół do ping-ponga. Planuje się jeszcze w tym roku zakupić drabinki na wyposażenie siłowni zewnętrznej.

Działosza:

W roku bieżącym ze środków funduszu sołeckiego dokonano dalszej rozbudowy placu zabaw przy świetlicy wiejskiej. Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy „warownia” oraz ławki i kosz na śmieci.

Gaszowice:

Wykonano plac rekreacyjny o powierzchni 40 m2 w parku wiejskim przy placu zabaw. Nawierzchnię wykonano z kostki betonowej o gr. 8cm, podbudowę z kruszyw, oporniki betonowe.

Komorów:

Planuje się wykonać zasilanie do terenów rekreacyjnych przy boisku sportowym oraz wykonać magazynek na sprzęt do utrzymania zieleni. Inwestycja wymaga wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Obecnie czekamy na warunki energetyczne dotyczące przyłącza elektrycznego. Pomieszczenie gospodarcze ma zostać zamontowane do końca roku.

Nowy Dwór:

Planuje się doposażyć gminne tereny rekreacyjne – zakup urządzeń siłowni zewnętrznej. Ze względu na to, iż teren znajduje się w strefie ochrony archeologicznej wystąpiono o uzgodnienia do właściwego Urzędu Ochrony Zabytków. Na początku miesiąca otrzymano odpowiednie uzgodnienie i przystąpiono do realizacji zadania. Termin wykonania do końca roku.

Stradomia Wierzchnia:

Zakupiono kontener sanitarny na wyposażenie stadionu sportowego. Kontener będzie wykorzystywany przy organizacji imprez odbywających się na stadionie.

Szczodrów:

Budowa siłowni zewnętrznej – uzgodniono zamierzenie z konserwatorem zabytków, zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Planowany montaż urządzeń – do końca roku.

Ślizów:

Modernizacja świetlicy – malowanie i remont kuchni – planowane do końca roku.

Wielowieś: Wykonano pokrycie dachowe na świetlicy wiejskiej (jako remont) w kwocie 16000zł.

Wioska:

Wykonano rozbudowę terenów rekreacyjnych przy świetlicy wiejskiej (elementy siłowni zewnętrznej, boisko do piłki plażowej).

Zawada:

Zaplanowano budowę budynku gospodarczego (na opał i magazyn mienia gminnego) oraz ogrodzenia betonowego instalacji sanitarnych (zbiornik nieczystości). Zakończono prace związane z montażem konstrukcji betonowych. Trwają prace związane z pokryciem dachu na budynku.