**Informacja na temat wdrażania i zaawansowania zadań ujętych w planie inwestycyjnym na 2019 rok.**

1. **Transport i łączność**

**1. Współudział w** **przebudowie drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo-Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II**

W ramach zawartego z DSDiK we Wrocławiu porozumienia (wrzesień 2018) zlecono i wykonano mapę do celów projektowych odcinka od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową w kierunku Szczodrowa do końca zwartej zabudowy w Zawadzie w kierunku do Drołtowic. W oparciu o posiadaną mapę i podpisany w dniu 24.04.2019r. aneks do porozumienia z DSDiK (regulacje finansowe) przeprowadzono procedurę wyboru projektanta dokumentacji i zlecono jej wykonanie.

W dniu 30.08.2019r. złożono do DSDiK wniosek o wspólną budowę w 2020 roku pierwszego odcinka w Zawadzie o długości ok. 487 m.

**2. Współudział w** **przebudowie drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej – przy ul. Kaliskiej**

W/w zadanie dotyczy budowy ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania z Szarych Szeregów do ulicy Lawendowej (dawna Findera). Ciąg o długości ok. 760m będzie kontynuacją ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wioska.

W oparciu o aneks do porozumienia z DSDiK z 24.04.2019r. regulujący kwestie finansowe niniejszego zadania przeprowadzono procedurę wyboru projektanta dokumentacji dla w/w zadania i podpisano z nim umowę o wykonanie dokumentacji.

We współpracy z firmą „Orange” pod koniec 2018r. doprowadzono do likwidacji czynnej sieci telefonicznej napowietrznej, która kolidowała z planowanym przesunięciem linii elektroenergetycznej.

Gmina Syców zawarła już porozumienie z DSDiK na wspólną budowę ciągu w 2020r. z finansowaniem po 50% kosztów realizacji zadania.

**3. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 448 na terenie Gminy Syców – pomoc rzeczowa (Drołtowice)**

Gmina Syców, w oparciu o kompletną dokumentację projektową, przeprowadziła postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy remontu nawierzchni. W dniu 11.09.2019r. podpisano umowę z wykonawcą oraz przekazano mu plac budowy. Termin realizacji remontu nawierzchni: do 31.10.2019r.

W sierpniu b.r. Gmina Syców zwróciła się do DSDiK o zwiększenie zadeklarowanych w porozumieniu kwot – do 450,2 tys. dla DSDiK (80%) oraz do 112,5 tys. dla Gminy (20%).

Zadanie dotyczy modernizacji nawierzchni jezdni wraz z poboczami dla drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Drołtowice. Modernizacja dotyczyć ma odcinka o długości ok. 820m od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku m. Biskupice.

**4. Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1498D i nr 1499D w m. Szczodrów – etap I**

We wrześniu 2018r. dokonano protokolarnego odbioru projektu branży drogowej z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, uzgodnieniami z Zarządem Dróg Powiatowych oraz zatwierdzonymi czasową i stałą organizacją ruchu.

W tym samym czasie złożono do Wód Polskich wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na zarurowanie rowu i odprowadzania do nowej kanalizacji wód z chodnika i z drogi. Do dnia dzisiejszego decyzja nie została wydana a jest ona niezbędna do dokonania ostatecznych zgłoszeń i pozwoleń.

W lipcu b.r. podpisano z Powiatem Oleśnickim porozumienie na wspólną budowę 1 etapu chodnika. Łączna wartość porozumienia – 300 tys. zł. – po 50% każda ze stron. Pierwszy etap od bloków do świetlicy został wyceniony na kwotę 277 tys. zł.

**5. Rewitalizacja ulic Kościelnej i Młyńskiej w Sycowie wraz z przyległą infrastrukturą przestrzeni publicznej – w części drogowej i kanalizacyjnej**

W dniu 02.04.2019r, po wcześniejszym zaktualizowaniu dokumentacji projektowej i przeprowadzeniu postępowania przetargowego, podpisano umowę na wykonanie części drogowo-kanalizacyjnej zadania związanego z rewitalizacją ulic Kościelnej i Młyńskiej. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy, które w terminie do 30.04.2020r. za kwotę 3,3 mln zł. zrealizuje następujący zakres prac:

- ul. Młyńska: przebudowa części chodnika po obu stronach jezdni z wymianą krawężników na nowe.

- ul. Kościelna: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, z wpięciem do kolektora oraz przepięcie budynków (strona prawa, numery nieparzyste) wpiętych do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, przebudowa nawierzchni jezdni, przebudowa chodnika od strony CK i LO, przebudowa istniejących zjazdów w granicy pasa drogowego, przebudowa placu manewrowego pomiędzy Centrum Kultury i Liceum, utwardzenie kostką brukową terenu pomiędzy Centrum Kultury a budynkiem klubowym Pogoń oraz terenu od bramy głównej stadionu do bieżni, wykonanie chodnika z kostki granitowej na skwerze przy budynku Liceum, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostawa i montaż elementów małej architektury.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono również postępowanie związane z wyborem inspektora nadzoru.

W/w zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkurs horyzontalny – nabór na OSI.

Wartość dofinansowania wyniesie ok. 85% kosztów kwalifikowanych.

Na dzień sporządzenia sprawozdania wykonano ok. połowę długości kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Trwają prace związane z układaniem krawężników.

**6. Przebudowa drogi gminnej nr 101668D w m. Wioska**

W lipcu b.r. zakończono inwestycję dotyczącą trzech branż:

**-** Branża drogowa – przebudowa drogi gminnej nr 101668D w miejscowości Wioska na odcinku od 0+000 2+737,82 km z poszerzeniem istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z przebudową istniejących zjazdów (jednostronnie), budową kanalizacji deszczowej oraz budową ścieżki pieszo-rowerowej z niefazowanej betonowej kostki brukowej wzdłuż całej długości drogi,

**-** Kanalizacja sanitarna - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na przebudowywanym odcinku drogi wraz z przyłączami do granicy nieruchomości oraz dwoma przepompowniami ścieków,

**-** Przebudowa odcinka sieci gazowej w punkcie g1 do g7– w celu usunięcia kolizji z infrastrukturą przebudowywanej drogi - wg projektu budowlanego.

Branża drogowa dofinansowana została dotacją z programu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa dotacyjna została podpisana w dniu 29.08.2016r. Dofinansowanie inwestycji wyniosło 63,63% kosztów kwalifikowanych, tj. 2,37 mln zł.

Realizowane zadanie było największym pod względem wartości projektem spośród wszystkich zaakceptowanych wniosków w województwie dolnośląskim w ramach w/w programu.

**7. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych**

Gmina Syców na 2019 rok złożyła cztery wnioski dotyczące przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach „dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2018 rok”. Uzyskano dotacje na jedną drogę: w Komorowie (odcinek 465 m - kontynuacja wcześniejszej budowy „od mostka”). Uzyskano dofinansowanie w wysokości 97,65 tys. zł.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej związanej z wyborem wykonawcy budowy drogi podpisano umowę z terminem realizacji 16.09.2019r., za kwotę 179 tys. zł.

Inwestycję ukończono w terminie.

**8. Modernizacja dróg i chodników gminnych**

Po ustaleniu listy zadań do wykonania w 2019r. (29.03.2019r.) zlecono aktualizację dokumentacji i kosztorysu ul. Radosnej w Sycowie, wykonanie dokumentacji dla remontu jezdni w Szczodrowie oraz wykonanie dokumentacji przebudowy drogi w Biskupicach.

Na podstawie wykonanej i zaktualizowanej dokumentacji oraz dokonaniu niezbędnych uzgodnień i zgłoszeń przeprowadzono konkurs ofert na wykonawcę zadań. W Biskupicach koszt przebudowy drogi wyniósł 139,1 tys. zł. W zakresie prac było ułożenie nowej nawierzchni na odcinku ok. 200 mb z wymianą krawężnika. Koszt modernizacji drogi w Szczodrowie (nakładka z betonu asfaltowego o długości ok. 58 mb) wyniósł 16,98 tys. zł. W dniu 29.08.2019r. odebrano wykonane prace.

Na dzień opracowania niniejszego dokumentu trwały prace związane z przebudową części ul. Radosnej. Wykonawca za kwotę 114 tys. w terminie do dnia 30.09.2019 przebuduje odcinek drogi o długości ok. 75mb. W zakresie prac jest wymiana zużytej trylinki na kostkę brukową oraz wymiana krawężników.

Przygotowywane jest postępowanie konkursowe związane z wyborem wykonawców na przebudowę zjazdów z przepustami w Wielowsi oraz zjazdu z ulicy Kaliskiej na tzw. „Kaliską boczną”.

**9. Przebudowa dróg osiedlowych**

Inwestycja w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W lipcu b.r., po wcześniejszym opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego, przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy budowy dróg o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5m, z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni z kruszywa z poboczami o szer. 0,75 m. Wykonawca na podstawie PFU zaprojektował trzy odcinki dróg: w Stardomi Wierzchniej (długość ok. 420 m), w Sycowie – boczna ul. Oleśnickiej (ok. 140m) i w Wiosce przy ul. Kukułki (210m). Po dokonaniu wszystkich uzgodnień i zgłoszeń rozpoczęto już budowę pierwszego odcinka w Stradomi.

W przypadku czwartego odcinka – ul. M. Reja w Sycowie o długości ok. 260m – trwają czynności związane z podziałem działek i przekazaniem ich na rzecz gminy przez dotychczasowych właścicieli na potrzeby drogi.

Koszt budowy czterech odcinków wyniesie 492 tys. zł.

1. **Gospodarka mieszkaniowa**
2. **Modernizacja zasobów mieszkaniowych.**

W ramach tej pozycji budżetowej wykonano prace związane z przygotowaniem do zasiedlenia następujących lokali: w Sycowie przy ul. Jana Pawła II 20 (za kwotę 26 tys. zł.), przy ul. Wałowej 6a (43 tys.) oraz w Stradomi Wierzchniej w budynku nr 121 (33 tys. zł.).

Trwają prace związane z rozbiórką budynku gospodarczego w Sycowie przy ul. Ogrodowej.

1. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
2. **Utrzymanie projektu - modernizacja oczyszczalni ścieków.**

Na Gminie Syców spoczywa obowiązek posiadania subkonta, na którym są gromadzone środki na podtrzymanie rezultatów projektu związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków.

Co roku Gmina Syców ma obowiązek dokonywać wpłaty na to subkonto w wysokości 313.161,55 zł, przez okres trwałości projektu, czyli do 2022 roku. W 2019 roku dokonano wpłaty ósmej raty środków na podtrzymanie rezultatów projektu.

W czerwcu b.r. z tych środków gmina Syców wniosła wkład pieniężny w kwocie 1.250.000 zł. na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Sycowska Gospodarka Komunalna. Wkład ten został przeznaczony na realizowane przez spółkę zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sycowie”.

1. **Udział do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu**

Aktualnie spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe przygotowuje postępowanie na wyłonienie wykonawcy budowy oświetlenia przy ul. Leśnej. Wg kosztorysu budowa ta ma kosztować ma ok. 130 tys. zł. netto. Po wyłonieniu wykonawcy i określeniu ostatecznej ceny za oświetlenie ulicy Leśnej będą mogły być ogłoszone postępowania na podwórka przy ul. Mickiewicza, alejki w parku miejskim za I stawem (jest to wydzielona część oświetlenia ul. Leśnej) oraz ul. Lawendowej (obok zakładu Ascoblok).

Sfinansowanie dokumentacji projektowych będzie możliwe po zwiększeniu wkładu pieniężnego lub z przyszłorocznego budżetu.

1. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna**
2. **Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomi Wierzchniej**

W listopadzie 2018r, po przeprowadzeniu procedury przetargowej, podpisano umowę z wykonawcą budowy świetlicy. Jednakże ze względu na to, że wykonawca nie realizował budowy zgodnie z warunkami umowy została ona rozwiązana z winy wykonawcy.

Na dzień sporządzenia sprawozdania trwają prace związane z ogłoszeniem nowego postępowania przetargowego z terminem realizacji w 2020r.

1. **Dokumentacja projektowa renowacji murów obronnych**

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu kończą się prace związane z inwentaryzacją obecnego stanu murów. Na podstawie inwentaryzacji, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, ustalone zostaną warunki prowadzenia prac renowacyjnych. Uzyskane u Konserwatora warunki będą punktem wyjścia dla ostatecznej dokumentacji projektowej.

1. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna**
2. **Rewitalizacja ulic Kościelnej i Młyńskiej w Sycowie wraz z przyległą infrastrukturą przestrzeni publicznej – brodzik dla dzieci**

W ramach realizacji tego zadania trzykrotnie przeprowadzano postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy budowy brodzika. Dwukrotnie złożona była tylko jedna oferta o wartości znacznie przekraczającej zakładany budżet. Ostatecznie po trzecim przetargu, w dniu 06.09.2019r. podpisano umowę na kwotę 971,7 tys. zł. Wykonawca ma zrealizować inwestycję w terminie do dnia 11.05.2020r.

Przedmiotem inwestycji jest budowa brodzika ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o średnicy 8m z dwoma urządzeniami: jeż wodny i parasol oraz stacji uzdatniania wody w budynku o powierzchni użytkowej 42m2.